УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА

ПРИКАЗ

от 30.12.2013							                                            №  628

Об  утверждении   плана–графика      подготовки и проведения   государственной итоговой аттестации  выпускников, освоивших основные образовательные программы основного общего образования    на территории города Иванова в 2014 году

В  целях  обеспечения качества результата  государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших основные образовательные программы основного общего образования,  организованного проведения государственной (итоговой) аттестации  выпускников, осваивающих основные общеобразовательные программы основного  общего образования в  муниципальных образовательных учреждениях города Иванова  в 2013-2014 учебном году,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить    план–график подготовки и проведения   государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших основные  образовательные программы основного общего образования   на территории города Иванова в 2014 году (приложение).

2. Директорам общеобразовательных учреждений:

2.1. Внести необходимые коррективы в  школьные планы  подготовки и проведения  государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших основные образовательные основного общего образования    в  2014 году.

2.2. Обеспечить  контроль  за исполнением  плана подготовки и проведения  ОГЭ.

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя начальника управления образования   Недосекину Н.А.

Исполняющий обязанности начальника управления 			           И.С. Белышев

О.А. Макеева

32 96 91

Приложение

к приказу   управления образования

Администрации  города Иванова

от___________    №___________

План подготовки  и проведения

подготовки и проведения государственной итоговой  аттестации по образовательным программам основного общего образования в городе Иванове в 2014 году

| № п/п | Мероприятия, выносимые решения, утверждение документов | Сроки | Ответственные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Нормативно-правовое, инструктивное обеспечение ОГЭ |  |  |  |
| 1.1. | Подготовка приказов: |  |  |  |
| 1.1.1. | О назначении ответственных за подготовку и проведение ОГЭ в 2013/2014 учебном году в общеобразовательных учреждениях города Иванова | Декабрь 2013 | Макеева О.А. |  |
| 1.1.2. | О проведении мероприятий по внесению сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации учащихся, освоивших основные образовательные программы основного общего образования в 2014 году на территории города Иванова. | Январь 2014, в соответствии с требованиями приказа Департамента образования Ивановской области. | Недосекина Н.А. Макеева О.А. |  |
| 1.1.3. | О назначении работников ППЭ в 2014 году | Март 2014 | Недосекина Н.А. Макеева О.А. |  |
| 1.1.4. | О доведении до участников образовательного процесса сроков выдачи результатов ЕГЭ, подачи апелляций и их рассмотрения, мест подачи апелляций | Апрель 2014 | Недосекина Н.А. Макеева О.А. |  |
| 1.1.5 | О проведении государственной (итоговой) аттестации в форме ОГЭ в 2014 году в 9-х классах муниципальных общеобразовательных учреждений города Иванова | До 15.05.2014 | Недосекина Н.А. Макеева О.А. |  |
| 2. | Проведение мероприятий по формированию баз данных |  |  |  |
|  | Организация и обеспечение функционирования каналов связи для передачи данных по ОГЭ между РЦОИ и МОУО с использованием защищенной сети передач | Весь период | Белышев И.С., Катреча В.Г. |  |
| 2.1. | Определение специалистов, ответственных за внесение сведений в РИС ОГЭ. | Декабрь, 2013 | Руководители ОУ, Макеева О.А. |  |
| 2.2. | Оказание консультативной помощи специалистам, ответственным за внесение сведений в РИС ОГЭ. | Январь – май, 2014 | Михайлов М.Ю. |  |
| 2.3. | Формирование и предоставление в ОГБУ Центр оценки качества образования сведений для внесения в РИС ОГЭ о: |  |  |  |
| 2.3.1. | административно-территориальной единице | Январь 2014 | Недосекина Н.А., Михайлов М.Ю. |  |
| 2.3.2. | муниципальном органе управления образованием | Январь 2014 | Недосекина Н.А., Михайлов М.Ю. |  |
| 2.3.3. | образовательных учреждениях | Январь .2014 | Михайлов М.Ю. |  |
| 2.3.4. | выпускниках текущего года | Январь 2014 | Михайлов М.Ю., Макеева О.А. |  |
| 2.3.5. | пунктах проведения экзаменов (ОУ-ППЭ), аудиторном фонде. | Январь 2014 | Макеева О.А. Михайлов М.Ю. |  |
| 2.3.6. | форме ГИА, участниках ОГЭ всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ОГЭ | до 03.03.2014 | Макеева О.А. Михайлов М.Ю. |  |
| 2.3.7. | работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты, уполномоченные ГЭК) | до 07.04.2014 | Директора ОУ, Руководители ППЭ, Макеева О.А. Михайлов М.Ю. |  |
| 2.4. | Получение в ОГБУ Центр оценки качества образование протоколов выверки регистрации на экзамен, проведение выверки, передача результатов выверки регистрации на экзамен, протоколов коррекции данных в ОГБУ Центр оценки качества образование | 11.03.2014- 18.03.2014 | Директора ОУ, Макеева О.А. |  |
| 2.5. | Сбор и предоставление в Департамент образования по установленной форме предварительной информации: - об участии в ГИА выпускников с ограниченными возможностями здоровья; - о досрочном проведении основного государственного экзамена. | Декабрь-февраль 2013-2014, в соответствии с запросом Департамента образования Ивановской области | Макеева О.А. Руководители ОУ |  |
| 2.6. | Распределение на экзамены ППЭ, аудиторий, участников ОГЭ и работников ППЭ | До 03. 04. 2014 (досрочный экзамен, по необходимости) | Михайлов М.Ю. Макеева О.А. Руководители ППЭ, Директора ОУ |  |
| 2.7. | Распределение работников ППЭ по датам проведения экзаменов | До 12. 05. 2014 | Михайлов М.Ю., Руководители ППЭ, Руководители ОУ |  |
| 2.8. | Передача сведений об общественных наблюдателях | В порядке, утвержденном Департаментом образования, не позднее 07. 05. 2014 | Макеева О.А. Михайлов М.Ю., Руководители ОУ |  |
| 2.9. | Передача сведений о наличии учащихся, не допущенных к государственной итоговой аттестации, на бумажных носителях в ОГБУ Центр оценки качества | До 22.05. 2014 | Руководители ОУ |  |
| 2.10. | Корректировка данных о распределении на экзамены аудиторий, работников ППЭ, общественных наблюдателей | За 3 дня до каждого экзамена | Михайлов М.Ю., Руководители ППЭ, Руководители ОУ |  |
| 2.11. | Подготовка и предоставление в Департамент образования предложений: |  |  |  |
|  | - по составу ГЭК; - по количеству и местам расположения ППЭ для проведения ОГЭ; - по составу руководителей и организаторов в ОУ- ППЭ; - по распределению работников ППЭ; - количества и мест расположения ППЭ ГВЭ | Январь 2014 Январь 2014 Март- апрель 2014 Март- апрель 2014 Март 2014 | Недосекина Н.А. Макеева О.А. |  |
| 2.12. | Подготовка и предоставление в Департамент образования информации об обучающихся с ОВЗ и условиях, которые необходимо им создать на экзаменах | Декабрь 2013 – Март 2014 | Макеева О.А. Руководители ОУ |  |
| 2.13. | Внесение изменений в информацию об участниках ГИА по результатам допуска выпускников к государственной (итоговой) аттестации. | Май 2014, по согласованию с Центром информатизации и оценки качества образования. | Директора школ, Макеева О.А. |  |
| 3. | Организация пунктов проведения экзамена (ППЭ) |  |  |  |
| 3.1. | Изучение федеральных и региональных положений и инструкций по организации пунктов проведения экзамена | Февраль – апрель, 2014 | Недосекина Н.А. Макеева О.А. |  |
| 3.2. | Определение образовательных учреждений – ППЭ. | Декабрь, 2013 Январь 2014 | Руководители ОУ Недосекина Н.А. Макеева О.А. |  |
| 3.3. | Распределение выпускников по ППЭ для проведения экзаменов в форме ОГЭ. | Март-2014 (по запросу Департамента образования Ивановской области) | Макеева О.А. |  |
| 3.4. | Подготовка проекта письма за подписью заместителя Главы Администрации города Иванова начальнику управления внутренних дел по городскому округу Иваново о выделении сотрудников правоохранительных округов для охраны и обеспечения порядка в пунктах проведения экзаменов в форме ОГЭ | Май 2014 | Недосекина Н.А. Киселева А.А. |  |
| 3.5. | Распределение выпускников по ППЭ по предметам, сдаваемым выпускниками в резервные дни, в том числе в связи с получением на экзаменах в форме ОГЭ одной неудовлетворительной отметки. | Июнь 2014 ( по запросу Департамента образования Ивановской области) | Макеева О.А. |  |
| 3.6. | Подготовка и предоставление в Департамент образования Ивановской области по запросу информации: |  |  |  |
|  | - об общеобразовательных учреждениях - ППЭ | Январь 2014 | Макеева О.А. |  |
|  | -о персональном составе руководителей ППЭ | Март 2014 | Недосекина Н.А. Макеева О.А. |  |
|  | О распределении выпускников по конкретным ППЭ для сдачи экзаменов в форме ОГЭ. | Март 2014 | Недосекина Н.А. Макеева О.А. |  |
|  | О персональном составе организаторов в каждом ППЭ | Март- апрель 2014 | Недосекина Н.А. Макеева О.А. |  |
| 3.7. | Решение организационных вопросов по созданию специальных условий для участия в ОГЭ лиц с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с их заявлениями. | Март- май, 2014 | Недосекина Н.А. Макеева О.А. Руководители ОУ-ППЭ |  |
| 3.8. | Решение организационных вопросов в рамках взаимодействия с Департаментом образования Ивановской области по вопросам организации ОГЭ с органами: - внутренних дел; - здравоохранения; - транспорта; -противопожарной безопасности; - связи; - энергообеспечения | Март-май 2014 | Недосекина Н.А. Макеева О.А. |  |
| 3.9. | Обеспечение мероприятий по внесению сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего образования в Ивановской области в 2014 году: | Февраль-май 2014, в соответствии с графиком Департамента образования Ивановской области | Михайлов М.Ю. Макеева О.А. |  |
|  | Решение вопросов по организации системы общественного наблюдения за проведением экзаменов в ППЭ, на заседаниях предметных комиссий, конфликтной комиссии в соответствии с Регламентом распределения функций и ответственности при подготовке и проведении ОГЭ в Ивановской области в 2014 году | Март- май 2014 | Недосекина Н.А. Макеева О.А. |  |
| 3.10. | Подготовка материально-технической базы пункта в соответствии с требованиями нормативных документов об организации пункта проведения экзамена | Апрель-май- 2014 | Директора ОУ – ППЭ, Недосекина Н.А., Макеева О.А. |  |
| 3.11. | Проверка готовности ППЭ к проведению ЕГЭ: - аудиторного фонда - особые условия для участников ЕГЭ с ОВЗ - сейфа - оператора пункта проведения экзамена - медпунктов - охраны порядка и других. | За 1 день до проведения экзамена | Руководители ППЭ., Директора ОУ-ППЭ., Недосекина Н.А., Макеева О.А. |  |
| 3.12. | Разработка транспортных схем доставки экзаменационных документов в ППЭ из регионального центра обработки информации (далее – РЦОИ) и обратно | Апрель 2014 | Макеева О.А. |  |
| 3.13. | Сбор оперативной информации о явке выпускников в пункты ОГЭ в день проведения экзаменов по русскому языку и математике | В дни проведения экзаменов | Недосекина Н.А., Громова Т.А., Макеева О.А. |  |
| 3.14. | Обеспечение условий хранения документов ППЭ о проведении экзаменов в форме ОГЭ, не сдаваемых в Центр информатизации и оценки качества образования. | По актам после каждого экзамена, уничтожение после 31 декабря. | Руководители ППЭ Председатель муниципальной комиссии по работе с документами строгой отчетности. |  |
| 4. | Руководство работой образовательных учреждений по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации, обеспечению качества результата ОГЭ |  |  |  |
| 4.1. | Контроль за соблюдением руководителями общеобразовательных учреждений Инструкции руководителя общеобразовательного учреждения по подготовке и проведению ОГЭ в период государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего образования, в образовательных учреждениях Ивановской области, ежегодно утверждаемой приказом в 2014 году | Весь период |  |  |
| 4.2. | Составление руководителями общеобразовательных учреждений плана работы по подготовке и проведению экзаменов в форме ОГЭ на 2013-2014 учебный год. Обеспечение контроля за включением в данный план мероприятий, обеспечивающих: - определение по результатам проводимых административных контрольных работ «группы риска» обучающихся, составление планов индивидуальной работы с ними по ликвидации пробелов в знаниях и подготовке к государственной (итоговой) аттестации, согласование их с обучающимися и их родителями, обеспечение контроля за выполнением данных планов ежемесячно на совещаниях при директоре; - принятие мер в отношении обучающихся, систематически пропускающих учебные занятия без уважительных причин, в соответствии с требованиями Устава школы; - принятие управленческих решений по обеспечению контроля за объективностью оценки знаний выпускников при выставлении четвертных (полугодовых) отметок; - введение в практику работы учителей-предметников: составления карт диагностики уровня подготовки обучающихся по русскому языку и математике, периодическое внесение корректив в планы индивидуальной подготовки выпускников к государственной (итоговой) аттестации с учетом пробелов в знаниях обучающихся; внесение корректив при планировании сопутствующего повторения по русскому языку и математике с учетом выявленных пробелов в знаниях обучающихся; обеспечение системного повторения обучающимися 9-х классов содержания всех вопросов спецификации ОГЭ; выявление и эффективное использование ресурсов обеспечения качества подготовки обучающихся к экзаменам в форме ОГЭ, в том числе и портала дистанционного обучения школьников Ивановской области и доведение данной информации до сведения обучающихся и их родителей; - обеспечение работы службы психолого-педагогического сопровождения обучающихся 9-х классов в предэкзаменационный период; | Сентябрь, 2013 |  | Руководители ОУ, Недосекина Н.А., Макеева О.А. |
| 4.3. | Обеспечение руководителей ОУ пакетом нормативно-правовых, инструктивных и методических документов в электронном виде, поступающих из Департамента образования Ивановской области ОГБУ Центр оценки качества образования | В течение учебного года |  | Громова Т.А., Макеева О.А. |
| 4.4. | Ознакомление руководителей ОУ с нормативно-правовой базой проведения ОГЭ в 2014 году, доведение ее содержания до исполнителей и участников ОГЭ, ГВЭ | Февраль – май 2014. |  | Недосекина Н.А., Макеева О.А. |
| 4.5. | Организация обучения в соответствии с утвержденными федеральными и региональными нормативными правовыми и инструктивно-методическими документами по проведению ОГЭ: - участников ОГЭ, родителей (законных представителей) с правилами заполнения бланков и технологией проведения ОГЭ в ППЭ; - педагогических работников; | Январь-май 2014 |  | Руководители ОУ |
| 4.6. | Информирование под роспись обучающихся и их родителей (законных представителей - о сроках, местах и порядке подачи заявлений на прохождение ГИА, в т.ч. в форме ОГЭ; - о месте и сроках проведения ГИА; - о порядке проведения ГИА, в том числе об основаниях для удаления с экзамена, изменения или аннулирования результатов ГИА; - о порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о времени и месте ознакомления с результатами ГИА, а также о результатах ГИА. | Февраль- май 2014 |  | Руководители ОУ Недосекина Н.А. Макеева О.А. |
| 4.7. | Сбор информации о выпускниках, не допущенных до государственной (итоговой) аттестации, в том числе к сдаче экзаменов в форме ОГЭ, внесение изменений школами в региональные информационные системы. | До 22.05.2014 |  | Руководители ОУ Макеева О.А. |
| 4.8. | Организация контроля за подачей выпускниками общеобразовательных учреждений заявлений на участие в ГИА. | До 01.03.2014 |  | Руководители ОУ |
|  | Обеспечение условий для функционирования пунктов проведения экзаменов | Март, 2014 |  | Недосекина Н.А., Макеева О.А., Руководители ОУ |
| 4.9. | Мониторинг готовности ППЭ к проведению экзаменов в форме ОГЭ в досрочный и основной этап | Апрель 2014 Май 2014 |  | Недосекина Н.А., Макеева О.А., Руководители ОУ |
| 4.10. | Обеспечение получения и выдачи в общеобразовательные учреждения на основании региональных приказов: - протоколов с результатами ГИА | Май-июнь -2014 |  | Макеева О.А. |
| 4.11. | Организация работы в школах по принятию от выпускников апелляций по результатам ОГЭ | Май-июнь 2014 |  | Руководители ОУ, Макеева О.А. |
| 5. | Проведение мероприятий по подготовке, переподготовке и повышению квалификации специалистов, руководителей |  |  |  |
| 5.1. | Оказание консультативной помощи директорам школ и руководителям ППЭ в организации работы ППЭ в 2014году. | январь-май 2014 | Недосекина Н.А., Макеева О.А. |  |
| 5.2. | Направление на курсы (семинары) в ОГБУ Центр оценки качества образования: - ответственных за проведение ОГЭ - ответственных за внесение сведений в региональную информационную систему; - руководителей ППЭ (с учетом резерва); - руководителей ОУ, утвержденных членами ГЭК; - учителей-предметников (по отдельному графику); - членов экспертных комиссий (по отдельному графику); | февраль-май (по плану ОГБУ Центр оценки качества образования) | Недосекина Н.А., Макеева О.А., Руководители ОУ Губа Г.В. |  |
| 6. | Проведение мероприятий по информированию и подготовке участников ОГЭ, ГВЭ и общественности |  |  |  |
| 6.1. | Организация «Горячей линии» и «Телефона доверия» | Январь-июнь 2014 | Недосекина Н.А., Громова Т.А. |  |
| 6.2. | Ознакомление участников образовательного процесса с нормативно-правовой базой ОГЭ. | В течение учебного года | Руководители ОУ Недосекина Н.А., Громова Т.А., Макеева О.А. |  |
| 6.3. | Обеспечение информирования о порядке и технологии проведения ОГЭ через средства массовой информации | Март-май 2014. | Недосекина Н.А., Макеева О.А. |  |
| 6.4. | Обеспечение методического сопровождения подготовки к ОГЭ заместителей директоров школ, руководителей МО, учителей-предметников | В течение учебного года (по отдельному плану) | Губа Г.В. |  |
| 6.5. | Информационное сопровождение подготовки и проведения ЕГЭ: |  |  |  |
|  | - обеспечение работы школьных сайтов; - обеспечение работы сайта управления образования, в том числе размещение на сайте управления образования информаций: о сроках и местах регистрации на сдачу ОГЭ; о сроках проведения ОГЭ; о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; о местах расположения ППЭ, о сроках, местах и порядке информирования о результатах ОГЭ и выдачи свидетельств о результатах ОГЭ - не позднее, чем за две недели до начала экзаменов. | до 31.12.2013 до 01.04.2014 до 20.04.2014 до 13.05.2014 | Директора школ Белышев И.С. Катреча В.Г. Макеева О.А. |  |
| 7. | Проведение статистического анализа, мониторинговых исследований и выработка предложений |  |  |  |
| 7.1. | Внесение корректив в схему анализа результатов ОГЭ, подготовленную управлением образования, и направление схемы в школы города | до 1.06.2014 | Макеева О.А. |  |
| 7.2. | Анализ результатов ОГЭ в школах города, сбор и обработка результатов мониторинга, выработка предложений | Июнь-август 2014 | Руководители школ, Макеева О.А. |  |
| 7.3. | Подготовка и направление в школы приказа «О результатах государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов общеобразовательных учреждений города Иванова в 2014 году» | Сентябрь 2014 | Недосекина Н.А. Макеева О.А. |  |
| 7.4. | Получение в ОГБУ Центр оценки качества образования статистических и мониторинговых материалов, предоставление их в общеобразовательные учреждения | По мере поступления из ОГБУ Центр оценки качества образования | Макеева О.А. |  |

Недосекина Н.А.

30 05 74

МакееваО.А.

32 96 91