УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА

ПРИКАЗ

от  27.10. 2016_________					    №  _589________

Об  утверждении    календарного  плана  мероприятий  по   подготовке   и проведению   государственной итоговой аттестации   обучающихся, освоивших основные образовательные программы среднего общего образования    на территории города Иванова  в  2016-2017 учебном  году

В  целях  обеспечения качества результата  государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших основные образовательные программы среднего общего образования,  организованного проведения государственной итоговой  аттестации  выпускников, осваивающих основные общеобразовательные программы  среднего  общего образования в  муниципальных образовательных учреждениях города Иванова  в 2016-2017 учебном году,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить   календарный   план  мероприятий  по подготовке  и проведению   государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные  образовательные программы среднего общего образования  в образовательных организациях  на территории города Иванова в 2016-2017 учебном  году (приложение).

2. Директорам общеобразовательных учреждений:

2.1Внести необходимые коррективы в  школьные планы  подготовки и проведения  государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших основные образовательные программы  среднего общего образования    в  2016-2017 учебном  году.

2.2 Обеспечить  контроль  за выполнением  плана подготовки и проведения  государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших основные  образовательные программы среднего общего образования в 2016 – 2017 учебном году.

3. Контроль за выполнением данного приказа возложить на заместителя начальника управления образования   Недосекину Н.А.

Начальник      управления 	                                                              Е.А.Юферова

А.А. Киселева

32 96 91

Приложение

к приказу   управления образования

Администрации  города Иванова

от__________           №__________

План подготовки  и проведения

государственной итоговой аттестации ( далее – ГИА) обучающихся, освоивших основные образовательные программы среднего общего образования в образовательных организациях  на территории города Иванова  в  2016– 2017 учебном  году

| № п./п. | Мероприятия, выносимые решения, утверждение документов | Сроки | Ответственные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Нормативно-правовое, инструктивное обеспечение государственной итоговой аттестации |  |  |  |
| 1.1. | Подготовка приказов: |  |  |  |
| 1.1.1. | О назначении ответственных за подготовку и проведение государственной итоговой аттестации в 2016/2017 учебном году в общеобразовательных учреждениях города Иванова. | Октябрь, 2016 | Киселева А.А. |  |
| 1.1.2. | О проведении мероприятий по внесению сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации учащихся, освоивших основные образовательные программы среднего общего образования в 2017 году на территории города Иванова. | В соответствии с требованиями приказа Департамента образования Ивановской области. | Недосекина Н.А. Киселева А.А. |  |
| 1.1.3. | О проведении итогового сочинения (изложения) в 11-х (12-х) классах общеобразовательных школ города Иванова. | Ноябрь, 2016, на основании нормативных документов Департамента образования Ивановской области | Недосекина Н.А., Киселева А.А. |  |
| 1.1.4. | Об обеспечении организации работы по информированию выпускников, их родителей (законных представителей) о сроках и месте подачи заявлений об участии в ГИА-11 | Декабрь, 2016 | Недосекина Н.А. Киселева А.А. |  |
| 1.1.5. | О доведении до участников образовательного процесса сроков выдачи результатов ГИА- 11, подачи апелляций и их рассмотрения, мест подачи апелляций. | Апрель, 2017 | Недосекина Н.А. Киселева А.А. |  |
| 1.1.6. | О проведении государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ в 2017 году в 11-х (12-х) классах муниципальных общеобразовательных учреждений города Иванова. | Май, 2017 | Недосекина Н.А. Киселева А.А. |  |
| 2. | Организационное сопровождение ГИА-11 |  |  |  |
| 2.1. | Определение специалистов, ответственных за внесение сведений в РИС ЕГЭ. | Октябрь, 2016 |  | Руководители ОУ, Киселева А.А. |
| 2.2. | Соблюдение мер информационной безопасности при получении результатов экзаменов в электронной форме через защищенную сеть автоматизированной системы «АРМ Государственная (итоговая) аттестация выпускников». | Весь период |  | Белышев И.С. Катреча В.Г. Михайлов М.Ю. Киселева А.А. |
| 2.3. | Оказание консультативной помощи специалистам, ответственных за внесение сведений в РИС ЕГЭ. | Весь период |  | Михайлов М.Ю. |
| 2.4. | Организация работы по подготовке и внесению сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения сочинения (изложения)(далее- ИС) как допуска к ГИА, ЕГЭ, ГВЭ. | По графику Департамента образования Ивановской области |  | Руководители ОУ, Михайлов М.Ю., Киселева А.А. |
| 2.5. | Получение протоколов выверки регистрации на ИС по каналам защищенной связи | 17.11.2016 |  | Михайлов М.Ю. Руководители ОУ |
| 2.6. | Передача результатов выверки регистрации на ИС, протоколов коррекции данных по каналам защищенной связи | До 19.11.2016 |  | Михайлов М.Ю. Киселева А.А. Руководители ОУ |
| 2.7. | Получение по каналам защищенной связи уведомлений ИС, передача их учащимся. | 25.11.2016, 28.11.2016 |  | Михайлов М.Ю. Руководители ОУ |
| 2.8 | Формирование и предоставление в ОГБУ Центр оценки качества образования сведений для внесения в РИС ЕГЭ о: |  |  |  |
| 2.8.1. | административно-территориальной единице; | В соответствии со сроками, определяемыми приказом Департамента образования Ивановской области До 25.11.2017 30.01.2017 01.02.2017 |  | Недосекина Н.А., Михайлов М.Ю. |
| 2.8.2. | муниципальном органе управления образованием; |  |  | Недосекина Н.А., Михайлов М.Ю. |
| 2.8.3. | образовательных учреждениях; |  |  | Михайлов М.Ю. |
| 2.8.4. | выпускниках текущего года; |  |  | Михайлов М.Ю., Киселева А.А. |
| 2.8.5. | пунктах проведения экзаменов (ОУ-ППЭ), аудиторном фонде; |  |  | Киселева А.А. Михайлов М.Ю. |
| 2.8.6. | форме ГИА, участниках ЕГЭ всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ЕГЭ; |  |  | Киселева А.А. Михайлов М.Ю. |
| 2.8.7. | работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты, уполномоченные ГЭК); |  |  | Директора ОУ, Руководители ППЭ, Киселева А.А. Михайлов М.Ю. |
| 2.9. | Получение из ОГБУ Центр оценки качества образование протоколов выверки регистрации на экзамен, проведение выверки, передача результатов выверки регистрации на экзамен, протоколов коррекции данных в ОГБУ Центр оценки качества образование (по защищенным каналам связи). |  |  | Директора ОУ, Михайлов М.Ю., Киселева А.А. |
| 2.10 | Передача в управление образования заявлений участников ГИА-11 для передачи их в Департамент образования Ивановской области | 01.02.2017 – 02.02.2017( по графику) |  | Киселева А.А. |
| 2.11. | Сбор и предоставление в Департамент образования по установленной форме информации: - об участии в ГИА выпускников с ограниченными возможностями здоровья; - о досрочном проведении единого государственного экзамена. | В соответствии со сроками запросов Департамента образования Ивановской области |  | Киселева А.А., Руководители ОУ |
| 2.12 | Проведение мероприятий по организации проведения экзаменов в форме ЕГЭ на досрочном этапе | В соответствии со сроками запросов Департамента образования Ивановской области |  | Киселева А.А. Руководители ОУ и ППЭ, определенные приказом Департамента образования Ивановской области |
| 2.13. | Выдача выпускникам уведомлений на экзамены. | В соответствии с план - графиком заполнения РИС ЕГЭ |  | Киселева А.А. Руководители ОУ |
| 2.14. | Распределение на экзамены ППЭ, аудиторий, участников ЕГЭ и работников ППЭ. | В соответствии с план - графиком заполнения РИС ЕГЭ |  | Михайлов М.Ю. Киселева А.А. Руководители ППЭ, Директора ОУ |
| 2.15. | Распределение работников ППЭ по датам проведения экзаменов. | В соответствии с план - графиком заполнения РИС ЕГЭ |  | Михайлов М.Ю., Руководители ППЭ, Руководители ОУ |
| 2.16 | Информационная работа по привлечению граждан в качестве общественных наблюдателей. | Октябрь, 2016 – Май, 2017 |  | Недосекина Н.А. Киселева А.А., Руководители ОУ |
| 2.17. | Информирование выпускников 2016года, получивших вместо аттестата справку по результатам ГИА, об их праве прохождения государственной итоговой аттестации по математике, о месте и сроках подачи заявлений для участия в ЕГЭ в 2017 году. | До 01.01. 2017 |  | Руководители ОУ №№15,55,СОСШ, 32, 49 |
| 2.18. | Подготовка и предоставление в Департамент образования предложений: |  |  |  |
|  | - по количеству участников ГИА-11; - по составу ГЭК; - по количеству и местам расположения ППЭ для проведения ЕГЭ; - по составу руководителей и организаторов в ОУ - ППЭ; - по распределению работников ППЭ; - количества и мест расположения ППЭ ГВЭ. | В порядке и в сроки, определенные Департаментом образования Ивановской области |  | Недосекина Н.А. Киселева А.А |
| 2.19 | Информирование выпускников 11-х классов, нуждающихся в создании особых условий проведения ГИА аттестации, и их родителей (законных представителей) о сроках прохождения ПМПК с целью определения условий проведения экзаменов с учетом особенностей их здоровья, о перечне запрашиваемых документов. | По графику Департамента образования Ивановской области |  | Киселева А.А. Руководители ОУ |
| 2.20. | Предоставление информации в ОГБУ Центр оценки качества образования об участниках ГИА - 11 по результатам допуска выпускников к государственной итоговой аттестации. | Май, 2017, по запросу Департамента образования Ивановской области. |  | Директора школ, Киселева А.А. |
| 2.21 | Регистрация выпускников прошлых лет на экзамены в форме ЕГЭ в 2017 году. | Декабрь, 2016 – январь 2017 |  | Киселева А.А. |
| 2.22 | Оказание содействия Центру оценки качества образования Ивановской области в подготовке документов по заключению договоров с физическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА. | По запросу Центра оценки качества образования |  | Киселева А.А., Руководители ОУ, Руководители ППЭ |
| 2.23. | Выдача выпускникам прошлых лет уведомлений на экзамены. | В соответствии с план - графиком заполнения РИС ЕГЭ |  | Киселева А.А. |
| 3. | Организация пунктов проведения экзамена (ППЭ) |  |  |  |
| 3.1. | Изучение федеральных и региональных положений и инструкций по организации пунктов проведения экзамена. | Январь – апрель, 2017 | Недосекина Н.А. Киселева А.А. Руководители ОУ Руководители ППЭ |  |
| 3.2. | Определение образовательных учреждений – ППЭ. | В соответствии со сроками запросов Департамента образования Ивановской области | Руководители ОУ Недосекина Н.А. Киселева А.А. |  |
| 3.3. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2017 году (выпускников текущего года, лиц, не прошедших ГИА в 2016, лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей - инвалидов). | До 21.11.2016 | Руководители ОУ, Киселева А.А., Михайлов М.Ю. |  |
| 3.4. | Решение организационных вопросов по функционированию в ОУ-ППЭ видеонаблюдения, хранению видеозаписей, передаче их (выборочно) в Центр информатизации и оценки качества образования по запросу Департамента образования Ивановской области. | Весь период | Недосекина Н.А. Киселева А.А. Руководители ОУ-ППЭ |  |
| 3.5. | Подготовка проекта распределения выпускников по ППЭ для проведения экзаменов в форме ЕГЭ (ГВЭ) для Департамента образования. | В порядке и в сроки, определенные Департаментом образования Ивановской области) | Киселева А.А. |  |
| 3.6. | Решение организационных вопросов с соответствующими службами по бесперебойной подаче электроэнергии в дни проведения экзаменов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, являющихся пунктами проведения экзаменов. | Май-2017 | Недосекина Н.А. Киселева А.А. |  |
| 3.7. | Обеспечение контроля за своевременным предоставлением руководителями школ в Департамент образования Ивановской области пакета документов по участию в экзаменах, проводимых в резервные дни, выпускников, которые не могли участвовать в экзаменах по уважительной причине. | Июнь-2017 | Киселева А.А. Руководители ОУ |  |
| 3.8. | Подготовка и предоставление в Департамент образования Ивановской области предложений: |  |  |  |
|  | - об общеобразовательных учреждениях - ППЭ | В порядке, установленном Департаментомобразования Ивановской области | Недосекина Н.А. Киселева А.А. |  |
|  | - по кандидатурам в члены ГЭК Ивановской области |  |  |  |
|  | -о персональном составе руководителей ППЭ |  |  |  |
|  | - о распределении выпускников по конкретным ППЭ для сдачи экзаменов в форме ЕГЭ. |  |  |  |
|  | - о персональном составе организаторов в каждом ППЭ |  |  |  |
| 3.9. | Решение организационных вопросов с учреждениями по созданию специальных условий для участия в ЭГЭ лиц с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с их заявлениями. | Январь - май, 2017 | Недосекина Н.А. Киселева А.А. Руководители ОУ-ППЭ |  |
| 3.10. | Решение совместно с Департаментом образования Ивановской области вопросов по взаимодействию в ходе ЕГЭ с органами: - внутренних дел; - здравоохранения; - транспорта; - связи; - противопожарной безопасности; - энергообеспечения. | Январь - май, 2017 | Недосекина Н.А. Киселева А.А. |  |
| 3.11. | Обеспечение мероприятий по внесению сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы среднего общего образования в Ивановской области в 2017 году. | В соответствии с графиком Департамента образования Ивановской области | Михайлов М.Ю. Киселева А.А. |  |
| 3.12. | Решение вопросов по обеспечению обучения Центром информатизации и оценки качества образования лиц, привлекаемых к проведению ГИА, через очные и дистанционные формы работы, в том числе систему тьюторства. | Март – май, 2017 | Недосекина Н.А., Киселева А.А. Руководители ОУ Руководители ППЭ |  |
| 3.13. | Подготовка материально-технической базы пункта в соответствии с требованиями нормативных документов об организации пункта проведения экзамена | Апрель-май- 2016(досрочный период – по необходимости) | Директора ОУ – ППЭ., Руководители ППЭ., Недосекина Н.А., Киселева А.А. |  |
| 3.14. | Проверка готовности ППЭ к проведению ЕГЭ по следующим параметрам: - аудиторный фонд; - средства видеонаблюдения, сейфы; - оператор ППЭ; -стационарные или переносные металлоискатели; - особые условия для участников ЕГЭ с ОВЗ; - медпункты; - охрана порядка и других. | За 1 день до проведения экзамена | Руководители ППЭ., Директора ОУ-ППЭ., Недосекина Н.А., Киселева А.А. |  |
| 3.15. | Сбор оперативной информации о явке выпускников в пункты ЕГЭ в день проведения экзаменов по русскому языку и математике | В дни проведения экзаменов | Недосекина Н.А., Киселева А.А. |  |
| 3.16. | Обеспечение условий хранения документов ППЭ о проведении экзаменов в форме ЕГЭ, не сдаваемых в Центр информатизации и оценки качества образования. | По актам после каждого экзамена, уничтожение после 31 декабря. | Руководители ППЭ |  |
| 4. | Руководство работой образовательных учреждений по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации, обеспечению качества результата государственной итоговой аттестации |  |  |  |
| 4.1. | Контроль за соблюдением директорами школ Инструкции руководителя общеобразовательного учреждения по подготовке и проведению единого государственного экзамена в период государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы среднего общего образования, в образовательных учреждениях Ивановской области, ежегодно утверждаемой приказом Департамента образования Ивановской области. | Весь период |  | Недосекина Н.А. Киселева А.А. |
| 4.2. | Разработка образовательными учреждениями планов (программ) повышения качества образовательной подготовки обучающихся с включением в них следующих мероприятий: -внесение изменений в учебные планы в части распределения часов вариативной части, выбора факультативных и элективных курсов; - внесение корректив в рабочие программы по предметам с учетом предметно-содержательного анализа оценочных процедур; -включение в планы внутришкольного контроля проверок уровня и качества обученности учащихся по разделам и темам, которые были усвоены на низком уровне; - внесение изменений в методические темы педагогов; - определение (корректировка) тематики педагогических советов, заседаний методических изменений; -участие в мероприятиях регионального плана по повышению качества подготовки выпускников по иностранным языкам; - обеспечение участия обучающихся в мероприятиях регионального мониторинга качества образования и диагностики учебных достижений в целях своевременного выявления фактического уровня подготовки выпускников и оперативной корректировки состава «групп риска» риска» обучающихся по математике и русскому языку, составление планов индивидуальной работы с ними по ликвидации пробелов в знаниях и подготовке к государственной итоговой аттестации, согласование их с обучающимися и их родителями, обеспечение контроля за выполнением данных планов ежемесячно на совещаниях при директоре; - создание при проведении административных контрольных работ, региональных мониторингах качества образования и диагностики учебных достижений, всероссийских проверочных работах условий, обеспечивающих объективную оценку качества знаний выпускников; - принятие мер в отношении обучающихся, систематически пропускающих учебные занятия без уважительных причин, в соответствии с требованиями Устава школы; - принятие управленческих решений по обеспечению контроля за объективностью оценки знаний выпускников при выставлении четвертных (полугодовых) отметок; -обеспечение контроля за выполнением учебных планов и программ; -планирование посещения учителями семинаров по подготовке к ЕГЭ, организуемых ИРО, МЦ, направление при необходимости учителей на индивидуальные консультации в ИРО по вопросам подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации, усиление взаимодействия с МЦ по организации помощи молодым специалистам; - повышение эффективности разъяснительной работы среди учащихся и их родителей (законных представителях) по вопросам подготовки и проведения ГИА, в том числе по вопросу целесообразности выбора уровня(ей)сдачи в форме ЕГЭ математики; - продолжение использования в практике работы учителей-предметников следующих направлений деятельности: составления карт диагностики уровня подготовки обучающихся по русскому языку и математике, периодическое внесение корректив в планы индивидуальной подготовки выпускников к ГИА с учетом пробелов в знаниях обучающихся; внесения корректив при планировании сопутствующего повторения по русскому языку и математике с учетом выявленных пробелов в знаниях обучающихся; обеспечения системного повторения обучающимися 11-х классов содержания всех вопросов спецификаций ЕГЭ (ГВЭ); выявления и эффективного использования ресурсов обеспечения качества подготовки обучающихся к ГИА, в том числе-интернет порталов: Решу ЕГЭ, Статград, портала дистанционного обучения школьников Ивановской области, и доведения данной информации до сведения обучающихся и их родителей; - обеспечения работы службы психолого-педагогического сопровождения обучающихся 11-х (12-х) классов. | Сентябрь, 2016 Сентябрь - октябрь, 2016 Постоянно |  | Руководители ОУ, Недосекина Н.А., Киселева А.А. |
|  | Обсуждение результатов репетиционного тестирования по математике на заседании МО учителей математики, принятие управленческих решений. Информирование родителей о результатах репетиционного тестирования, о мерах, принимаемых ОУ по ликвидации выявленных пробелов в знаниях учащихся. Внесение корректив в состав «групп риска» по математике. | До. 01.11. 2016 |  | Руководители ОУ |
| 4.3. | Мониторинг преподавания предметов в условиях вакансий учителей, принятие управленческих решений. | до 20.09.2016 |  | Киселева А.А. |
| 4.4. | Аппаратное совещание «О принятии управленческих решений администрациями школ №9,15,29,31,37,55, СОСШ по повышению качества подготовки выпускников по обязательным на экзаменах предметам». | Ноябрь, 2016 |  | Недосекина Н.А. Киселева А.А. |
| 4.5. | Проведение итогового сочинения (изложения), его проверки в соответствии с порядком, определенном Департаментом образования Ивановской области. | Декабрь, 2016 |  | Недосекина Н.А., Киселева А.А., Михайлов М.Ю., Руководители ОУ |
| 4.6. | Аппаратное совещание « О принятии управленческих решений администрациями школ №2,24,18,31,54,62 по повышению качества подготовки выпускников по предметам, на экзаменах по которым выпускники в 2016 году показали крайне низкие результаты обученности» | Декабрь, 2016 |  | Недосекина Н.А. Киселева А.А. |
| 4.7. | Проведение мониторинга об обучающихся выпускных классов школ города, которые могут быть не допущены до государственной итоговой аттестации. Принятие управленческих решений по результатам мониторинга, в том числе проведение аппаратных совещаний с целью контроля за выполнением планов индивидуальной работы с выпускниками «группы риска» по ликвидации пробелов в знаниях и подготовке к государственной итоговой аттестации. | На 30.12.2016 На 25.03.2017 |  | Руководители ОУ, Громова Т.А., Киселева А.А. Недосекина Н.А. КиселеваА.А. |
| 4.8. | Аппаратное совещание по обсуждению результативности комплекса мер, принимаемых руководителями школ, выпускники которых в 2016 году показали низкие результаты на экзаменах в форме ЕГЭ | Февраль, 2017 |  | Недосекина Н.А., Киселева А.А. |
| 4.9. | Мониторинг хода выполнения учебных планов и программ в 11-х классах | Ноябрь, январь, апрель, июнь |  | Руководители ОУ Недосекина Н.А.. Киселева А.А., |
| 4.10. | Мониторинг посещения учителями семинаров по подготовке к ЕГЭ, организуемых институтом развития образования Ивановской области и муниципальным методическим Центром. | Ежеквартально |  | Руководители ОУ Губа Г.В. |
| 4.11. | Обеспечение руководителей ОУ пакетом нормативно-правовых, инструктивных и методических документов в электронном виде, поступающих из Департамента образования Ивановской области ОГБУ Центр оценки качества образования. | В течение учебного года |  | Громова Т.А., Киселева А.А. |
| 4.12. | Обеспечение образовательных учреждений наглядными материалами и презентациями по подготовке к ЕГЭ, справочной и методической литературой. | Постоянно |  | Киселева А.А., Болтышева Т.В. |
| 4.13. | Ознакомление руководителей ОУ с нормативно-правовой базой проведения ЕГЭ в 2017 году, доведение ее содержания до исполнителей и участников ЕГЭ (ГВЭ). | Весь период |  | Недосекина Н.А., Киселева А.А. Руководители ОУ |
| 4.14. | Организация обмена информацией, необходимой для проведения ГИА, в соответствии с утвержденным перечнем и сроками через защищенную сеть в программном комплексе «АРМ Государственная (итоговая) аттестация выпускников». | В течение года |  | Михайлов М.Ю. Киселева А.А. Руководители ОУ |
| 4.15. | Оперативное направление в ОУ по защищенным каналам связи приказов Департамента образования по вопросам проведения ГИА-11, сочинений (изложений), уведомлений ЕГЭ, сочинений (изложений),протоколов проверки результатов ЕГЭ (ГВЭ), сочинений (изложений) и иных нормативно-правовых документов, направляемых в учреждения через защищенную сеть. | Весь период |  | Михайлов М.Ю. |
| 4.16. | Организация обучения в соответствии с утвержденными федеральными и региональными нормативными правовыми и инструктивно-методическими документами по вопросам проведения ГИА участников экзаменов, родителей (законных представителей), педагогических работников. | Весь период |  | Руководители ОУ |
| 4.17. | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников ГИА и их родителей (законных представителей): собрания, сайты, стенды, «горячая линия» и другие пути: |  |  | Руководители ОУ Недосекина Н.А. Киселева А.А. |
|  | - о написании сочинения как условия допуска выпускников к ГИА; | Сентябрь - ноябрь, 2016 |  |  |
|  | - о сроках, местах и порядке подачи заявлений на прохождение ГИА, в т.ч. в форме ЕГЭ; | Не позднее, чем за 2 месяца до завершения срока подачи заявления |  |  |
|  | - о сроках проведения ГИА; | Не позднее, чем за 2 месяца до начала экзаменов |  |  |
|  | - о порядке проведения ГИА, в том числе об основаниях для удаления с экзамена, изменения или аннулирования результатов ГИА, о ведении во время экзаменов в ППЭ и аудиториях видеозаписи; | Весь период |  |  |
|  | - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; | Не позднее, чем за месяц до начала экзаменов |  |  |
|  | - о сроках, месте и порядке информирования о результатах ГИА. | Не позднее, чем за месяц до начала экзаменов |  |  |
| 4.18. | Организация контроля за подачей выпускниками общеобразовательных учреждений заявлений на участие в ГИА, передача заявлений в Департамент образования Ивановской области. | Январь, 2017 1.01.2017-2.01.2017 |  | Руководители ОУ Киселева А.А. |
| 4.19. | Обеспечение условий для функционирования пунктов проведения экзаменов. | Январь - май, 2017 |  | Недосекина Н.А., Киселева А.А. Руководители ОУ |
| 4.20. | Мониторинг готовности ППЭ к проведению экзаменов в форме ЕГЭ в досрочный и основной этап. | Апрель, 2017 Май, 2017 |  | Недосекина Н.А. Киселева А.А. Руководители ОУ |
| 4.21. | Получение выверки участия выпускников прошлых лет в экзаменах в форме ЕГЭ, предоставление результатов выверки и протоколов коррекции в Центр информатизации и оценки качества образования, получение, заполнение и выдача уведомлений на ЕГЭ выпускникам прошлых лет. | В соответствии с графиком |  | Киселева А.А. |
| 4.22. | Обеспечение получения и выдачи в общеобразовательные учреждения в двухдневный срок после утверждения ГЭК протоколов с результатами ГИА-11 на бумажных носителях. | Май-июнь -2017 |  | Киселева А.А. |
| 4.23. | Организация работы в школах по принятию от участников ГИА-11 апелляций по результатам ЕГЭ, предоставление их в установленном порядке в Департамент образования ивановской области | Май-июнь- 2017 |  | Руководители ОУ Киселева А.А. |
| 5. | Проведение мероприятий по подготовке, переподготовке и повышению квалификации специалистов, руководителей |  |  |  |
| 5.1. | Оказание консультативной помощи директорам школ и руководителям ППЭ в организации работы ППЭ в 2017году. | Январь-май -2017 | Недосекина Н.А. Киселева А.А. |  |
| 5.2. | Обеспечение участия руководителей ППЭ и работников ППЭ в апробациях технологий «Сканирование в ППЭ», «Печать КИМ в ППЭ», раздел «Говорение» по иностранным языкам | В дни проведения экзаменов , в ППЭ, определенных приказом Департамента образования Ивановской области | Руководители ППЭ |  |
| 5.3. | Направление на курсы (семинары) в ОГБУ Центр оценки качества образования: - ответственных за проведение ЕГЭ; - ответственных за внесение сведений в региональную информационную систему; - руководителей ППЭ (с учетом резерва); - специалистов управления образования и методистов ММЦ, педагогических работников ОУ, утвержденных членами ГЭК; - учителей-предметников (по отдельному графику); -членов экспертных комиссий (по отдельному графику); - руководителя методического центра. | февраль-май (по плану ОГБУ Центр оценки качества образования) | Недосекина Н.А. Киселева А.А., Руководители ОУ Губа Г.В. |  |
| 6. | Проведение мероприятий по информированию и подготовке участников ЕГЭ, ГВЭ и общественности |  |  |  |
| 6.1. | Организация «Горячей линии» и «Телефона доверия». | Весь период | Недосекина Н.А., Громова Т.А. |  |
| 6.2. | Ознакомление участников образовательного процесса с нормативно-правовой базой государственной итоговой аттестации. | В течение учебного года | Руководители ОУ Недосекина Н.А., Громова Т.А., Киселева А.А., |  |
| 6.3. | Обеспечение информирования выпускников прошлых лет о графике и месте приема заявлений для участия государственной итоговой аттестации в 2017 году, ознакомление их с нормативно-правовой базой ГИА. | Декабрь, 2016 - январь-2017 Май, 2017 | Киселева А.А. |  |
| 6.4. | Обеспечение информирования о порядке и технологии проведения ЕГЭ через средства массовой информации. | Март-май 2017. | Недосекина Н.А., Киселева А.А. |  |
| 6.5 | Проведение акции «100 баллов для Победы» | Апрель, 2017 | Недосекина Н.А. Киселева А.А. Руководители ОУ |  |
| 6.6. | Обеспечение участия родителей учащихся 11-х классов в родительских собраниях, в том числе Информационно- разъяснительной акции «Готовимся к ЕГЭ», видеоконференциях, проводимых Департаментом образования Ивановской области. | В соответствии со сроками Департамента образования Ивановской области | Недосекина Н.А Киселева А.А., Руководители ОУ |  |
| 6.7. | Обеспечение методического сопровождения подготовки к ЕГЭ заместителей директоров школ, руководителей МО, учителей-предметников. | В течение учебного года (по отдельному плану) | Губа Г.В. |  |
| 6.8. | Обеспечение участия специалистов МОУО, представителей школ, общественности в совещаниях по тематике ЕГЭ (ГВЭ), проводимых Департаментом образования Ивановской области. | Постоянно | .Недосекина Н.А. Киселева А.А. Руководители ОУ |  |
| 6.9. | Оформление информационных стендов «Готовимся к ЕГЭ», «За честный ЕГЭ», размещение соответствующей информации на сайтах школ. | Сентябрь, 2016 -январь, 2017 | Руководители ОУ, |  |
| 6.10. | Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА в 2017 году, размещения соответствующей информации на сайтах ОО. | Постоянно | Громова Т.А. Киселева А.А. |  |
| 6.11. | Информационное сопровождение подготовки и проведения ЕГЭ: |  |  |  |
|  | - обеспечение работы школьных сайтов; - обеспечение работы сайта управления образования, в том числе размещение на сайте управления образования информаций: о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ЕГЭ (для выпускников прошлых лет) о сроках проведения ГИА; о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; о сроке, местах и порядке информирования о результатах ГИА. | Не позднее, чем за 2 месяца до начала экзаменов Не позднее, чем за месяц до начала экзаменов Не позднее, чем за месяц до начала экзаменов | Директора школ Белышев И.С. Катреча В.Г. Киселева А.А. |  |
| 7. | Проведение статистического анализа, мониторинговых исследований и выработка предложений |  |  |  |
| 7.1. | Внесение корректив в схему анализа результатов ЕГЭ, подготовленную управлением образования, и направление схемы в школы города. | до 1.06.2017 | Киселева А.А. |  |
| 7.2. | Анализ результатов ЕГЭ в школах города, сбор и обработка результатов мониторинга, выработка предложений. | Июнь-август, 2017 | Руководители школ, Киселева А.А. |  |
| 7.3. | Подготовка и направление в школы приказа «О результатах государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов общеобразовательных учреждений города Иванова в 2017 году». | Сентябрь -2017 | Недосекина Н.А. Киселева А.А. |  |
| 7.4. | Стимулирование лучших учителей по результатам государственной итоговой аттестации и учителей, обеспечивших индивидуальный прогресс обучающихся «группы риска» и успешную сдачу ими экзаменов в форме ЕГЭ, ответственных организаторов. | Сентябрь-октябрь -2017 | Руков одители ОУ |  |
| 7.5. | Получение в ОГБУ Центр оценки качества образования статистических и мониторинговых материалов, предоставление их в общеобразовательные учреждения. | По мере поступления из ОГБУ Центр оценки качества образования | Киселева А.А. |  |

Недосекина 300574

Киселева      329691