УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА

ПРИКАЗ

от  _12.10. 2018___					                     №  _552________

Об  утверждении    календарного  плана  мероприятий  по   подготовке   и проведению   государственной итоговой аттестации   обучающихся, освоивших основные образовательные программы среднего общего образования    на территории города Иванова  в  2018-2019 учебном  году

В  целях  обеспечения качества результата  государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших основные образовательные программы среднего общего образования,  организованного проведения государственной итоговой  аттестации  выпускников, осваивающих основные общеобразовательные программы  среднего  общего образования в  муниципальных образовательных учреждениях города Иванова  в 2018-2019 учебном году,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить   календарный   план  мероприятий  по подготовке  и проведению   государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные  образовательные программы среднего общего образования  в образовательных организациях  на территории города Иванова в 2018-2019 учебном  году (приложение).

2. Директорам общеобразовательных учреждений:

2.1Внести необходимые коррективы в  школьные планы  подготовки и проведения  государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших основные образовательные программы  среднего общего образования    в  2018-2019 учебном  году.

2.2 Обеспечить  контроль  за выполнением  плана подготовки и проведения  государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших основные  образовательные программы среднего общего образования в 2018 – 2019 учебном году.

3. Контроль за выполнением данного приказа возложить на заместителя начальника управления образования   Недосекину Н.А.

Начальник      управления 	                                                              Е.А.Юферова

А.А. Киселева

(4932)32 96 91, kiseleva@ivedu.ru

Приложение

к приказу   управления образования

Администрации  города Иванова

_552_____ №      _12.10. 2018_______

План подготовки  и проведения

государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) обучающихся, освоивших основные образовательные программы среднего общего образования в образовательных организациях  на территории города Иванова  в  2018– 2019 учебном  году

| № п./п. | Мероприятия, выносимые решения, утверждение документов | Сроки |  | Ответственные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Нормативно-правовое, инструктивное обеспечение государственной итоговой аттестации |  |  |  |  |
| 1.1. | Подготовка приказов: |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Об утверждении календарного плана мероприятий по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы среднего общего образования на территории города Иванова в 2018-2019 учебном году | Октябрь, 2018 |  | Киселева А.А |  |
| 1.1.2. | О назначении ответственных за подготовку и проведение государственной итоговой аттестации в 2018/2019 учебном году в общеобразовательных учреждениях города Иванова. | Ноябрь, 2018 |  | Киселева А.А. |  |
| 1.1.3 | О проведении мероприятий по внесению сведений в региональную информационную систему (далее – РИС), необходимых для проведения сочинения (изложения) | Декабрь, 2018 |  | Киселева А.А. |  |
| 1.1.4 | О проведении итогового сочинения (изложения) (далее – ИС) в 11-х (12-х) классах общеобразовательных школ города Иванова. | Ноябрь, 2018, на основании нормативных документов Департамента образования Ивановской области |  | Недосекина Н.А., Киселева А.А. |  |
| 1.1.5. | Об утверждении графика внесения сведений в РИС обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы среднего общего образования в 2018 году на территории города Иванова. | В соответствии с требованиями приказа Департамента образования Ивановской области. |  | Недосекина Н.А. Киселева А.А. |  |
| 1.1.6. | О доведении до участников образовательного процесса сроков выдачи результатов ГИА- 11, подачи апелляций и их рассмотрения, мест подачи апелляций. | Апрель, 2019 |  | Недосекина Н.А. Киселева А.А. |  |
| 1.1.7. | О проведении государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ в 2019 году в 11-х (12-х) классах муниципальных общеобразовательных учреждений города Иванова. | Май, 2019 |  | Недосекина Н.А. Киселева А.А. |  |
| 1.1.8. | Об участии школ города в дополнительном сентябрьском периоде проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2019 году | Август, 2019 |  | Недосекина Н.А. Киселева А.А. |  |
| 2. | Организационное сопровождение ГИА-11 |  |  |  |  |
| 2.1. | Определение специалистов, ответственных за внесение сведений в РИС ГИА - 11. | Октябрь, 2018 |  |  | Руководители ОУ, Киселева А.А. |
| 2.2. | Соблюдение мер информационной безопасности при получении результатов экзаменов в электронной форме через защищенную сеть автоматизированной системы «АРМ Государственная (итоговая) аттестация выпускников». | Весь период |  |  | Белышев И.С. Катреча В.Г. Михайлов М.Ю. Киселева А.А. |
| 2.3. | Оказание консультативной помощи специалистам, ответственных за внесение сведений в РИС ГИА-11. | Весь период |  |  | Михайлов М.Ю. |
| 2.4. | Организация работы по подготовке и внесению сведений в РИС обеспечения проведения ИС как допуска к ГИА, ЕГЭ, ГВЭ. | По графику Департамента образования Ивановской области |  |  | Руководители ОУ, Михайлов М.Ю., Киселева А.А. |
| 2.5. | Получение протоколов выверки регистрации на ИС по каналам защищенной связи | Ноябрь, 2018 |  |  | Михайлов М.Ю. Руководители ОУ |
| 2.6. | Передача результатов выверки регистрации на ИС, протоколов коррекции данных по каналам защищенной связи | Ноябрь, 2018, в соответствии с графиком |  |  | Михайлов М.Ю. Киселева А.А. Руководители ОУ |
| 2.7. | Получение по каналам защищенной связи уведомлений ИС, передача их учащимся. | Ноябрь, 2018, в соответствии с графиком |  |  | Михайлов М.Ю. Руководители ОУ |
| 2.8 | Формирование и предоставление в ОГБУ Центр оценки качества образования сведений для внесения в РИС ГИА - 11 о: |  |  |  |  |
| 2.8.1. | административно-территориальной единице; | В соответствии со сроками, определяемыми приказом Департамента образования Ивановской области 3-я декада января, 2019, в соответствии с графиком |  |  | Недосекина Н.А., Михайлов М.Ю. |
| 2.8.2. | муниципальном органе управления образованием; |  |  |  | Недосекина Н.А., Михайлов М.Ю. |
| 2.8.3. | образовательных учреждениях; |  |  |  | Киселева А.А. Михайлов М.Ю. |
| 2.8.4. | выпускниках текущего года; |  |  |  | Михайлов М.Ю., Киселева А.А. |
| 2.8.5. | пунктах проведения экзаменов (ОУ-ППЭ), аудиторном фонде; |  |  |  | Киселева А.А. Михайлов М.Ю. |
| 2.8.6. | форме ГИА, участниках ЕГЭ всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ЕГЭ; |  |  |  | Киселева А.А. Михайлов М.Ю. |
| 2.8.7. | работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты, уполномоченные ГЭК); |  |  |  | Директора ОУ, Руководители ППЭ, Киселева А.А. Михайлов М.Ю. |
| 2.9. | Получение из ОГБУ Центр оценки качества образование протоколов выверки регистрации на экзамен, проведение выверки, передача результатов выверки регистрации на экзамен, протоколов коррекции данных в ОГБУ Центр оценки качества образование (по защищенным каналам связи). |  |  |  | Директора ОУ, Михайлов М.Ю., Киселева А.А. |
| 2.10. | Сбор и предоставление в Департамент образования по установленной форме информации: - об участии в ГИА выпускников с ограниченными возможностями здоровья; - о досрочном проведении единого государственного экзамена. | В соответствии со сроками запросов Департамента образования Ивановской области |  |  | Киселева А.А., Руководители ОУ |
| 2.11 | Проведение мероприятий по организации проведения экзаменов в форме ЕГЭ на досрочном этапе | В соответствии со сроками запросов Департамента образования Ивановской области |  |  | Киселева А.А. Руководители ОУ и ППЭ, определенные приказом Департамента образования Ивановской области |
| 2.12. | Выдача выпускникам уведомлений на экзамены. | В соответствии с план - графиком заполнения РИС ГИА - 11 |  |  | Киселева А.А. Руководители ОУ |
| 2.13. | Распределение на экзамены ППЭ, аудиторий, участников ЕГЭ и работников ППЭ. | В соответствии с план - графиком заполнения РИС ГИА -11 |  |  | Михайлов М.Ю. Киселева А.А. Руководители ППЭ, Директора ОУ |
| 2.14. | Распределение работников ППЭ по датам проведения экзаменов. | В соответствии с план - графиком заполнения РИС ГИА - 11 |  |  | Михайлов М.Ю., Руководители ППЭ, Руководители ОУ |
| 2.15. | Информирование выпускников 2018 года, не допущенных до ГИА, об их праве прохождения государственной итоговой аттестации при условии получения допуска к экзаменам в рамках промежуточной аттестации в качестве экстернов, о месте и сроках подачи заявлений для участия в ЕГЭ в 2019 году. | До 25.10. 2018 |  |  | Директора МБОУ «СШ №50», МБОУ «СШ №54». |
| 2.16. | Информирование выпускников 2018года, получивших вместо аттестата справку по результатам ГИА, об их праве прохождения государственной итоговой аттестации по математике, о месте и сроках подачи заявлений для участия в ЕГЭ в 2019 году. | До 01.01. 2019 |  |  | Директора МБОУ «СШ №50», МБОУ «СШ № 58». |
| 2.17. | Подготовка и предоставление в Департамент образования предложений: |  |  |  |  |
|  | - по количеству участников ГИА-11; - по составу ГЭК; - по количеству и местам расположения ППЭ для проведения ЕГЭ; - по составу руководителей и организаторов в ОУ - ППЭ; - по распределению работников ППЭ; - количества и мест расположения ППЭ ГВЭ. | В порядке и в сроки, определенные Департаментом образования Ивановской области |  |  | Недосекина Н.А. Киселева А.А |
| 2.18 | Информирование выпускников 11-х классов, нуждающихся в создании особых условий проведения ГИА аттестации, и их родителей (законных представителей) о сроках прохождения ПМПК с целью определения условий проведения экзаменов с учетом особенностей их здоровья, о перечне запрашиваемых документов. | По графику Департамента образования Ивановской области |  |  | Киселева А.А. Руководители ОУ |
| 2.19. | Предоставление информации в ОГБУ Центр оценки качества образования об участниках ГИА - 11 по результатам допуска выпускников к государственной итоговой аттестации. | Май, 2019, по запросу Департамента образования Ивановской области. |  |  | Директора школ, Киселева А.А. |
| 2.20 | Регистрация выпускников прошлых лет (далее – ВПЛ), учащихся СПО: на сочинение; на экзамены в форме ЕГЭ в 2019 году. Внесение сведений в региональную информационную систему | С ноября 2018- Январь, 2019 |  |  | Киселева А.А, Михайлов М.Ю.. |
| 2.21 | Оказание содействия Центру оценки качества образования Ивановской области в подготовке документов по заключению договоров с физическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА. | По запросу Центра оценки качества образования |  |  | Киселева А.А., Руководители ОУ, Руководители ППЭ |
| 2.22. | Выдача выпускникам прошлых лет, учащимся СПО уведомлений на сочинение и экзамены. | В соответствии с план - графиком заполнения РИС ГИА - 11 |  |  | Киселева А.А. |
| 3. | Организация пунктов проведения экзамена (ППЭ) |  |  |  |  |
| 3.1. | Изучение федеральных и региональных положений и инструкций по организации пунктов проведения экзамена. | Январь – апрель, 2019 |  | Недосекина Н.А. Киселева А.А. Руководители ОУ Руководители ППЭ |  |
| 3.2. | Определение образовательных учреждений – ППЭ. | В соответствии со сроками запросов Департамента образования Ивановской области |  | Руководители ОУ Недосекина Н.А. Киселева А.А. |  |
| 3.3. | Обеспечение функционирования точек защищенного взаимодействия автоматизированной системы «АРМ государственная итоговая аттестация выпускников», созданных в школах, в управлении образования, с региональным центром обработки информации, с соблюдением мер информационной безопасности при передаче данных в сроки плана - графика по внесению сведений в РИС, получении результатов экзаменов в электронной форме. | Весь период |  | Руководители ОУ Катреча В.Г. Михайлов М.Ю. |  |
| 3.4. | Подготовка материально-технической базы ППЭ в соответствии с требованиями нормативных документов об организации пункта проведения экзамена, обеспечение условий в ППЭ для проведения экзаменов с использованием новых технологий (распечатка КИМ в аудиториях, сканирование ответов учащихся в ППЭ) | Весь период |  | Федорова С.В. Недосекина Н.А. Киселева А.А. Руководители ОУ-ППЭ |  |
| 3.5. | Решение организационных вопросов по функционированию в ОУ-ППЭ видеонаблюдения, хранению видеозаписей, передаче их (выборочно) в Центр информатизации и оценки качества образования по запросу Департамента образования Ивановской области. | Весь период |  | Недосекина Н.А. Киселева А.А. Руководители ОУ-ППЭ |  |
| 3.6. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2019 году (выпускников текущего года, лиц, не прошедших ГИА в 2018, лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей - инвалидов). | Ноябрь, 2018 |  | Руководители ОУ, Киселева А.А., Михайлов М.Ю. |  |
| 3.7. | Подготовка проекта распределения выпускников по ППЭ для проведения экзаменов в форме ЕГЭ (ГВЭ) для Департамента образования. | До 10.02. 2019 |  | Киселева А.А. |  |
| 3.8. | Решение организационных вопросов с соответствующими службами по бесперебойной подаче электроэнергии в дни проведения экзаменов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, являющихся пунктами проведения экзаменов. | Май-2019 |  | Недосекина Н.А. Киселева А.А. |  |
| 3.9. | Обеспечение контроля за своевременным предоставлением руководителями школ в Департамент образования Ивановской области пакета документов по участию в экзаменах, проводимых в резервные дни, выпускников, которые не могли участвовать в экзаменах по уважительной причине. | Июнь-2019 |  | Киселева А.А. Руководители ОУ |  |
| 3.10. | Подготовка и предоставление в Департамент образования Ивановской области предложений: |  |  |  |  |
|  | - об общеобразовательных учреждениях - ППЭ | В порядке, установленном Департаментом образования Ивановской области |  | Недосекина Н.А. Киселева А.А. |  |
|  | - по кандидатурам в члены ГЭК Ивановской области |  |  |  |  |
|  | -о персональном составе руководителей ППЭ |  |  |  |  |
|  | - о распределении выпускников по конкретным ППЭ для сдачи экзаменов в форме ЕГЭ. |  |  |  |  |
|  | - о персональном составе организаторов в каждом ППЭ |  |  |  |  |
| 3.11. | Решение организационных вопросов с учреждениями по созданию специальных условий для участия в ЭГЭ лиц с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с их заявлениями. | Январь - май, 2019 |  | Недосекина Н.А. Киселева А.А. Руководители ОУ-ППЭ |  |
| 3.12. | Решение совместно с Департаментом образования Ивановской области вопросов по взаимодействию в ходе ЕГЭ с органами: - внутренних дел; - здравоохранения; - транспорта; - связи; - противопожарной безопасности; - энергообеспечения. | Январь - май, 2019 |  | Недосекина Н.А. Киселева А.А. |  |
| 3.13. | Обеспечение мероприятий по внесению необходимых сведений в РИС ГИА – 11 . | В соответствии с графиком Департамента образования Ивановской области |  | Михайлов М.Ю. Киселева А.А. |  |
| 3.14. | Решение вопросов по обеспечению обучения Центром информатизации и оценки качества образования лиц, привлекаемых к проведению ГИА, через очные и дистанционные формы работы, в том числе систему тьюторства. | Март – май, 2018 |  | Недосекина Н.А., Киселева А.А. Руководители ОУ Руководители ППЭ |  |
| 3.15. | Проверка готовности ППЭ к проведению ЕГЭ по следующим параметрам: - аудиторный фонд; - средства видеонаблюдения, сейфы; - оператор ППЭ; -стационарные или переносные металлоискатели; - особые условия для участников ЕГЭ с ОВЗ; - медпункты; - охрана порядка и других. | За 1 день до проведения экзамена |  | Руководители ППЭ., Директора ОУ-ППЭ., Недосекина Н.А., Киселева А.А. |  |
| 3.16. | Сбор оперативной информации о явке выпускников в пункты ЕГЭ в день проведения экзаменов по русскому языку и математике | В дни проведения экзаменов |  | Недосекина Н.А., Киселева А.А. |  |
| 3.17. | Обеспечение условий хранения документов ППЭ о проведении экзаменов в форме ЕГЭ, не сдаваемых в Центр информатизации и оценки качества образования. | По актам после каждого экзамена, уничтожение после 31 декабря. |  | Руководители ППЭ |  |
| 4. | Руководство работой образовательных учреждений по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации, обеспечению качества результата государственной итоговой аттестации |  |  |  |  |
| 4.1. | Разработка образовательными учреждениями планов (программ) повышения качества образовательной подготовки обучающихся с включением в них следующих мероприятий: - проведение заседаний методических объединений с целью анализа факторов, оказывающих влияние на результаты образовательной подготовки обучающихся (динамика выбора выпускниками экзаменов по профильным предметам и распределение вариативной части учебного плана; выполнение образовательных программ и учебных планов; состояние учебно - методического обеспечения процесса обучения; уровень образования и квалификации педагогов; состояние внутри школьного мониторинга и контроля; -внесение изменений в учебные планы в части распределения часов вариативной части, выбора факультативных и элективных курсов; - внесение корректив в рабочие программы по предметам с учетом предметно-содержательного анализа оценочных процедур; -включение в планы внутришкольного контроля проверок уровня и качества обученности учащихся по разделам и темам, которые были усвоены на низком уровне; - внесение изменений в методические темы педагогов; - определение (корректировка) тематики педагогических советов, заседаний методических изменений; -обеспечение участия учащихся 11-х классов во всероссийских проверочных работах по иностранному языку, истории, географии, физике, химии, биологии; - обеспечение участия обучающихся в мероприятиях регионального мониторинга качества образования и диагностики учебных достижений в целях своевременного выявления фактического уровня подготовки выпускников и оперативной корректировки состава «групп риска» риска» обучающихся по математике и русскому языку, составление планов индивидуальной работы с ними по ликвидации пробелов в знаниях и подготовке к государственной итоговой аттестации, согласование их с обучающимися и их родителями, обеспечение контроля за выполнением данных планов ежемесячно на совещаниях при директоре; - обеспечение участия учащихся, выбравших для сдачи в форме ЕГЭ информатику и ИКТ, в дистанционном турнире по теоретической информатике; - проведение мониторинга предварительного выбора учащимися 11-х классов предметов для сдачи в форме ЕГЭ, проведение для этих учащихся диагностических работ по выбранным предметам, их анализ и принятие управленческих решений, направленных на ликвидацию выявленных пробелов в знаниях учащихся, обеспечение контроля за их выполнением. - создание при проведении административных контрольных работ, региональных мониторингах качества образования и диагностики учебных достижений, всероссийских проверочных работах условий, обеспечивающих объективную оценку качества знаний выпускников; - принятие мер в отношении обучающихся, систематически пропускающих учебные занятия без уважительных причин, в соответствии с требованиями Устава школы; - проведение анализа факторов, влияющих на объективность выставления отметок учащимся (порядок выставления отметок в рамках промежуточной аттестации, содержание административных контрольных работ, условия их проведения, качество процесса обучения, выстроенного учителем, знание учителями критериев оценки знаний учащихся и т. п), принятие управленческих решений; - обеспечение контроля за выполнением учебных планов и программ; - планирование посещения учителями семинаров по подготовке к ЕГЭ, организуемых ИРО, МЦ, направление при необходимости учителей на индивидуальные консультации в ИРО по вопросам подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации, усиление взаимодействия с МЦ по организации помощи молодым специалистам; - организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат о среднем общем образовании, с целью их подготовки к успешной пересдаче экзаменов в сентябрьские сроки; выявления и эффективного использования ресурсов обеспечения качества подготовки обучающихся к ГИА, в том числе-интернет порталов: Решу ЕГЭ, Статград, портала дистанционного обучения школьников Ивановской области, и доведения данной информации до сведения обучающихся и их родителей; - обеспечения работы службы психолого-педагогического сопровождения обучающихся 11-х (12-х) классов. |  | Сентябрь, 2018 В сроки, определенные приказом Департамента образования Ивановской области от 09.10. 2018 №1512-о « О внесении изменений в приказ Департамента образования Ивановской области от 31.08.2017 №1244-о « Об утверждении плана проведения мониторинга качества образования» Март, 2019 1 четверть 2018-2019 учебного года Август - сентябрь, 2019 |  | Руководители ОУ, Недосекина Н.А., Киселева А.А. |
| 4.2. | Обсуждение результатов рубежного контроля по математике по результатам первого полугодия на заседании МО учителей математики, принятие управленческих решений. Информирование родителей о результатах данного контроля, о мерах, принимаемых ОУ по ликвидации выявленных пробелов в знаниях учащихся. Внесение корректив в состав «групп риска» по математике. |  | До 10.01. 2019 |  | Руководители ОУ |
| 4.3. | Мониторинг преподавания предметов в условиях вакансий учителей, принятие управленческих решений. |  | Октябрь, 2018 |  | Киселева А.А. |
| 4.4. | Аппаратное совещание «О деятельности администраций школ №9, 15, 18, 24, 31,37, 54, 63, 65 по повышению качества подготовки учащихся 5-11 классов, показавших крайне низкие результаты ВПР по отдельным предметам в 2018 году». |  | Октябрь, 2018 |  | Недосекина Н.А. Киселева А.А. |
| 4.5. | Проведение итогового сочинения (изложения), его проверки в соответствии с порядком, определенном Департаментом образования Ивановской области. |  | Декабрь, 2018 |  | Недосекина Н.А., Киселева А.А., Михайлов М.Ю., Руководители ОУ |
| 4.6. | Проведение мониторинга об обучающихся выпускных классов школ города, которые могут быть не допущены до государственной итоговой аттестации. Принятие управленческих решений по результатам мониторинга, в том числе проведение аппаратных совещаний с целью контроля за выполнением планов индивидуальной работы с выпускниками «группы риска» по ликвидации пробелов в знаниях и подготовке к государственной итоговой аттестации. |  | На 30.12.2018 На 25.03.2019 |  | Руководители ОУ, Громова Т.А., Киселева А.А. |
| 4.7. | Аппаратные совещание по обсуждению результативности комплекса мер, принимаемых руководителями школ, выпускники которых в 2018 году показали низкие результаты на экзаменах в форме ЕГЭ |  | Март, 2019 |  | Недосекина Н.А., Киселева А.А. |
| 4.8. | Мониторинг хода выполнения учебных планов и программ в 11-х классах |  | Ноябрь, январь, апрель, июнь |  | Руководители ОУ Недосекина Н.А.. Киселева А.А., |
| 4.9. | Организация индивидуальных форм подготовки участников ГИА -11 к пересдаче экзаменов по обязательным учебным предметам (при необходимости) |  | Июль - август, 2019 |  | Руководители ОУ |
| 4.10. | Мониторинг соответствия результатов ЕГЭ выпускников общеобразовательных организаций, получивших медаль «За особые успехи в учении», повышенному уровню усвоения предмета |  | Август - сентябрь, 2019 |  | Киселева А.А. |
| 4.11. | Мониторинг посещения учителями семинаров по подготовке к ЕГЭ, организуемых институтом развития образования Ивановской области и муниципальным методическим Центром. |  | Ежеквартально |  | Руководители ОУ Губа Г.В. |
| 4.12. | Обеспечение руководителей ОУ пакетом нормативно-правовых, инструктивных и методических документов в электронном виде, поступающих из Департамента образования Ивановской области ОГБУ Центр оценки качества образования. |  | В течение учебного года |  | Громова Т.А., Киселева А.А. |
| 4.13. | Обеспечение образовательных учреждений наглядными материалами и презентациями по подготовке к ЕГЭ, справочной и методической литературой. |  | Постоянно |  | Киселева А.А., Болтышева Т.В. |
| 4.14. | Ознакомление руководителей ОУ с нормативно-правовой базой проведения ЕГЭ в 2019 году, доведение ее содержания до исполнителей и участников ЕГЭ (ГВЭ). |  | Весь период |  | Недосекина Н.А., Киселева А.А. Руководители ОУ |
| 4.15. | Организация обмена информацией, необходимой для проведения ГИА, в соответствии с утвержденным перечнем и сроками через защищенную сеть в программном комплексе «АРМ Государственная (итоговая) аттестация выпускников». |  | В течение года |  | Михайлов М.Ю. Киселева А.А. Руководители ОУ |
| 4.16. | Оперативное направление в ОУ по защищенным каналам связи приказов Департамента образования по вопросам проведения ГИА-11, сочинений (изложений), уведомлений ЕГЭ, сочинений (изложений), протоколов проверки результатов ЕГЭ (ГВЭ), сочинений (изложений). |  | Весь период |  | Михайлов М.Ю. |
| 4.17. | Организация обучения в соответствии с утвержденными федеральными и региональными нормативными правовыми и инструктивно-методическими документами по вопросам проведения ГИА участников экзаменов, родителей (законных представителей), педагогических работников. |  | Весь период |  | Руководители ОУ |
| 4.18. | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников ГИА и их родителей (законных представителей): собрания, сайты, стенды, «горячая линия» и другие пути: |  |  |  | Руководители ОУ Недосекина Н.А. Киселева А.А. |
|  | - о написании сочинения как условия допуска выпускников к ГИА; |  | Сентябрь - ноябрь, 2018 |  |  |
|  | - о сроках, местах и порядке подачи заявлений на прохождение ГИА, в т.ч. в форме ЕГЭ; |  | Не позднее, чем за 2 месяца до завершения срока подачи заявления |  |  |
|  | - о сроках проведения ГИА; |  | Не позднее, чем за 2 месяца до начала экзаменов |  |  |
|  | - о порядке проведения ГИА, в том числе об основаниях для удаления с экзамена, изменения или аннулирования результатов ГИА, о ведении во время экзаменов в ППЭ и аудиториях видеозаписи; |  | Весь период |  |  |
|  | - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; |  | Не позднее, чем за месяц до начала экзаменов |  |  |
|  | - о сроках, месте и порядке информирования о результатах ГИА. |  | Не позднее, чем за месяц до начала экзаменов |  |  |
| 4.19. | Организация контроля за подачей выпускниками общеобразовательных учреждений заявлений на участие в ГИА. |  | Январь, 2019 |  | Руководители ОУ Киселева А.А. |
| 4.20. | Обеспечение условий для функционирования пунктов проведения экзаменов. |  | Январь - май, 2019 |  | Недосекина Н.А., Киселева А.А. Руководители ОУ |
| 4.21. | Мониторинг готовности ППЭ к проведению экзаменов в форме ЕГЭ в досрочный и основной этапы, в дополнительные сентябрьские сроки. |  | Апрель, 2019 Май, 2019, Сентябрь, 2019 |  | Недосекина Н.А. Киселева А.А. Руководители ОУ |
| 4.22. | Получение выверки участия выпускников прошлых лет в экзаменах в форме ЕГЭ, предоставление результатов выверки и протоколов коррекции в Центр информатизации и оценки качества образования, получение, заполнение и выдача уведомлений на ЕГЭ выпускникам прошлых лет. |  | В соответствии с графиком |  | Киселева А.А. |
| 4.23. | Обеспечение получения и выдачи в общеобразовательные учреждения протоколов с результатами ГИА-11 на бумажных носителях. |  | Июнь - июль, 2019 |  | Киселева А.А. |
| 4.24. | Организация работы в школах по принятию от участников ГИА-11 апелляций по результатам ЕГЭ, предоставление их в установленном порядке в Департамент образования Ивановской области |  | Июнь-июль, 2019 |  | Руководители ОУ Киселева А.А. |
| 5. | Проведение мероприятий по подготовке, переподготовке и повышению квалификации специалистов, руководителей |  |  |  |  |
| 5.1. | Оказание консультативной помощи директорам школ и руководителям ППЭ в организации работы ППЭ в 2019году. | Январь-май -2019 |  | Недосекина Н.А. Киселева А.А. |  |
| 5.2. | Организация обучения специалистов, привлеченных к организации и проведению ГИА-11 через учебную платформу ФЦТ: - членов ГЭК; - руководителей ППЭ; -организаторов, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ с технологией «Печать КИМ в ППЭ», по работе с программным обеспечением, по комплектованию КИМ с индивидуальными комплектами; - технических специалистов ППЭ с технологией «Печать КИМ в ППЭ», по работе с программным обеспечением, по сканированию экзаменационных материалов, по организации видеонаблюдения. | февраль-май (по плану ОГБУ Центр оценки качества образования) |  | Недосекина Н.А. Киселева А.А., Руководители ОУ |  |
| 6. | Проведение мероприятий по информированию и подготовке участников ЕГЭ, ГВЭ и общественности |  |  |  |  |
| 6.1. | Организация «Горячей линии» и «Телефона доверия». | Весь период |  | Недосекина Н.А., Громова Т.А. |  |
| 6.2. | Ознакомление участников образовательного процесса с нормативно-правовой базой государственной итоговой аттестации. | В течение учебного года |  | Руководители ОУ Недосекина Н.А., Громова Т.А., Киселева А.А., |  |
| 6.3. | Обеспечение информирования выпускников прошлых лет о графике и месте приема заявлений для участия государственной итоговой аттестации в 2019 году, ознакомление их с нормативно-правовой базой ГИА. | Декабрь, 2018 - январь-2019 Май, 2019 |  | Киселева А.А. |  |
| 6.4. | Информационная работа по привлечению граждан в качестве общественных наблюдателей | Сентябрь 2018 – май 2019года |  | Руководители ОУ Киселева А.А. |  |
| 6.5. | Обеспечение информирования о порядке и технологии проведения ЕГЭ через средства массовой информации. | Март-май 2019 |  | Недосекина Н.А., Киселева А.А. |  |
| 6.6 | Проведение акции «100 баллов для Победы» | Апрель, 2019 |  | Недосекина Н.А. Киселева А.А. Руководители ОУ |  |
| 6.7 | Проведение для учащихся 11-х классов и их родителей (законных представителей) информационно - разъяснительной акции «Готовимся к ГИА- 11», обеспечение участия родителей в видеоконференциях по вопросам подготовки и проведения ГИА- 11, проводимых Департаментом образования Ивановской области. | Октябрь - декабрь, 2018 В соответствии со сроками Департамента образования Ивановской области |  | Руководители ОУ Недосекина Н.А Киселева А.А. |  |
| 6.8. | Обеспечение методического сопровождения подготовки к ЕГЭ заместителей директоров школ, руководителей МО, учителей-предметников. | В течение учебного года (по отдельному плану) |  | Губа Г.В. |  |
| 6.9. | Обеспечение участия специалистов МОУО, представителей школ, общественности в совещаниях по тематике ЕГЭ (ГВЭ), проводимых Департаментом образования Ивановской области. | Постоянно |  | Недосекина Н.А. Киселева А.А. Руководители ОУ |  |
| 6.10. | Оформление информационных стендов «Готовимся к ЕГЭ», «За честный ЕГЭ», размещение соответствующей информации на сайтах школ. | Постоянно |  | Руководители ОУ |  |
| 6.11. | Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА в 2019 году, размещения соответствующей информации на сайтах ОО. | Постоянно |  | Громова Т.А. Киселева А.А. |  |
| 6.12. | Информационное сопровождение подготовки и проведения ЕГЭ: |  |  |  |  |
|  | - обеспечение работы школьных сайтов; - обеспечение работы сайта управления образования, в том числе размещение на сайте управления образования информаций: о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ЕГЭ (для выпускников прошлых лет) о сроках проведения ГИА; о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; о сроке, местах и порядке информирования о результатах ГИА. | Не позднее, чем за 2 месяца до начала экзаменов Не позднее, чем за месяц до начала экзаменов Не позднее, чем за месяц до начала экзаменов |  | Директора школ Белышев И.С. Катреча В.Г. Киселева А.А. |  |
| 7. | Проведение статистического анализа, мониторинговых исследований и выработка предложений |  |  |  |  |
| 7.1. | Внесение корректив в схему анализа результатов ЕГЭ, подготовленную управлением образования, и направление схемы в школы города. | до 1.06.2019 |  | Киселева А.А. |  |
| 7.2. | Анализ результатов ЕГЭ в школах города, выявление проблем и постановка задач по повышению качества образования. | Июнь-август, 2019 |  | Руководители школ, Киселева А.А. |  |
| 7.3. | Предоставление итогов проведения ГИА- 11 в публичном докладе управления образования | Август- 2019 |  | Басова Н.И., Киселева А.А. |  |
| 7.4. | Подготовка и направление в школы приказа «О результатах государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов общеобразовательных учреждений города Иванова в 2018 году». | Сентябрь -2019 |  | Недосекина Н.А. Киселева А.А. |  |
| 7.5. | Стимулирование лучших учителей по результатам государственной итоговой аттестации и учителей, обеспечивших индивидуальный прогресс обучающихся «группы риска» и успешную сдачу ими экзаменов в форме ЕГЭ, ответственных организаторов. | Сентябрь-октябрь -2019 |  | Руководители ОУ |  |
| 7.6. | Получение в ОГБУ Центр оценки качества образования статистических и мониторинговых материалов, предоставление их в общеобразовательные учреждения. | По мере поступления из ОГБУ Центр оценки качества образования |  | Киселева А.А. |  |

Недосекина 300574

Киселева      329691