План-график научно-методического проектного семинара

«Актуальные вопросы введения ФГОС НОО»

Цель: создать условия для продуктивного изучения педагогами материалов ФГОС НОО, разработки методического оснащения для его внедрения, мониторинга реализации пилотными школами ФГОС НОО, готовности ОУ к внедрению ФГОС.

Научный руководитель: Воронова Тамара Александровна, заведующий кафедрой педагогики ИвГУ.

В рамках семинара будут работать пять проектных групп. Планы - графики работы этих групп в рамках тематических семинаров представлены ниже.

1. План- график тематических консультаций для пилотных ОУ (№ 22, № 33, № 66)

Цель: обобщение опыта работы пилотных школ, выявление проблем  введения ООП НОО, определение путей их решения.

Состав участников: заместитель директора по УВР (по начальной школе), педагоги пилотных школ.

Время  и место проведения: 13.30, лицей № 22

| № | Содержание | Руководители | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Анализ ООП НОО образовательных учреждений на соответствие требованиям стандарта | Воронова Т.А. | 21.10 |
|  | УП образовательного учреждения для 1-ого класса. Подготовка к составлению УП для второго класса | Медведева Г.А. | 25.11 |
|  | Программа воспитательной работы ОУ | Медведева Г.А | 16.12 |
|  | Обязательные результаты и их оценка | Воронова Т.А. | 17.02 |
|  | Универсальные учебные действия и программа их формирования | Воронова Т.А | 17.03 |
|  | Анализ продуктивности деятельности по различным УМК | Медведева Г.А. | 14.04 |
|  | Определение готовности методического оснащения для работы во втором классе. | Воронова Т.А. Медведева Г.А. | 19.05 |

2.План - график проведения проектного семинара

«Основная образовательная программа начального общего образования (ООП НОО)»

Цель: научно-методическое сопровождение деятельности рабочих групп ОУ по разработке ООП НОО

Результат: проекты ООП НОО школ г. Иванова

Состав участников: зам. директоров по УВР, председатели МО нач. классов (Группа -20 чел).

Особенность форм работы: первое занятие по проблеме - информационное (лекция), второе – семинарское или практическое: обсуждение результатов изучения материалов и представление результатов разработки отдельных программ, входящих в состав ООП

Время и место проведения: 13-30; лицей № 22.

| № | Содержание занятия | Руководитель | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Примерная основная образовательная программа начального общего образования. Подходы к разработке ООП НОО образовательного учреждения. Структура и особенности, составные части и их содержание. Информационные источники разработки ООП НОО ОУ. Организация деятельности рабочих групп ОУ по разработке ООП (информационное занятие) | Воронова Т.А. Медведева Г.А. | 7.10 |
| 2. | Проблемные вопросы разработки ООП. Представление механизмов организации деятельности ОУ по разработке ООП (семинар) | Воронова Т.А. | 28.10 |
| 3. | Концепция духовно-нравственного воспитания. Подходы к составлению. Программы духовно-нравственного воспитания как составной части ООП | Воронова Т.А.. | 11.11 |
| 4. | Обсуждение проблемных вопросов программы духовно-нравственного воспитания. Представления программ воспитания ОУ как составной части ООП | Медведева Г.А. | 2.12 |
| 5. | Учебный план ОУ: особенности его разработки на основе примерной ООП | Воронова Т.А. | 23.12 |
| 6. | Проблемные вопросы разработки УП ОУ. Представление и обсуждение УП образовательного учреждения с учетом его специфики | Медведева Г.А. | 13.01 |
| 7. | Планируемые результаты освоения ООП начальной школы. Виды результатов, содержание и характеристика различных видов | Воронова Т.А. | 27.01 |
| 8. | Проблемные вопросы раздела «планируемые результаты». Представление ОУ этого раздела ООП, их обсуждение | Медведева Г.А. | 10.02 |
| 9. | Система оценки планируемых результатов: особенности, методы и формы | Воронова Т.А. | 24.02 |
| 10. | Проблемные вопросы раздела ООП «оценка планируемых результатов». Программа ОУ по оценке планируемых результатов как составной части ООП | Медведева Г.А. | 10.03 |
| 11. | Программы по учебным предметам. Выбор УМК. Характеристика УМК | Медведева Г.А. | 24.03 |
| 12. | Особенности разработки программ: «Формирование здорового образа жизни», «Коррекционная работа» | Воронова Т.А. | 7.04 |
| 13. | Представление программ «Формирование здорового образа жизни», «Коррекционная работа» | Медведева Г.А. | 28.04 |
| 14. | Итоговая конференция по защите ООП | Воронова Т.А. Медведева Г.А. | 12.05 |
|  | Консультации | Воронова Т.А. Медведева Г.А. | 14.10; 18.11; 9.12; 3.02; 31.03; 21.04 |

3. План-график проведения проектного семинара

«Проектирование программ формирования универсальных учебных действий и общеучебных умений»

Цель: создать условия для изучения учителями примерной программы формирования универсальных учебных действий и общеучебных умений, разработать программу формирования универсальных учебных действий и общеучебных умений как часть основной образовательной программы для своего образовательного учреждения.

Результат: усвоение учителями характеристик универсальных учебных действий, общеучебных умений и способов их формирования, проекты программ формирования УУД И ОУ.

Состав участников: учителя начальных классов (группа – 20 чел.)

Особенность форм работы: лекции, семинары, практические занятия, выполнение проектных заданий, консультации.

Время и место проведения: 14.00; лицей № 22.

| № | Содержание занятия | Руководитель | Сроки/Время |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Характеристика универсальных учебных действий и способы их формирования в образовательном процессе (лекция) | Мельникова Е.В. | 14.10/ 14.00 |
| 2. | Проблемные вопросы формирования УУД и ОУ (семинар) | Мельникова Е.В. | 11.11/ 14.00 |
| 3. | Ценностные ориентиры для начального общего образования (лекция+семинар) | Мельникова Е.В. | 2.12/ 14.00 |
| 4. | Реализация принципа преемственности при проектировании программы формирования УУД и ОУ (лекция+семинар) | Мельникова Е.В. | 13.01/14.00 |
| 5. | Механизмы поэтапной отработки личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий (семинар) | Мельникова Е.В. Майорова Т.А. | 3.02/14.00 |
| 6. | УУД в программном содержании. Связь универсальных учебных действий с изучением отдельных учебных предметов Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий (семинар) | Мельникова Е.В. Майорова Т.А. | 3.03/14.00 |
| 7. | Особенности разработки программы формирования УУД и ОУ (лекция) | Мельникова Е.В. | 7.04/14.00 |
| 8. | Представление программ «Формирование универсальных учебных действий и общеучебных умений» | Мельникова Е.В. | 28.04/14.00 |
| 9. | Итоговая конференция по защите программ |  | 12.05 |
|  | Консультации |  | 28.10, 25.11, 16.12, 27.01, 17.02, 17.03, 21.04, 5.05 |

4.План-график проведения проектного семинара

«Диагностика и развитие информационной компетентности учащихся как важная часть достижения планируемых результатов освоения образовательной программы ФГОС нового поколения»

Руководитель проекта: заместитель директора по научно-методической работе МОУ лицей №22, доцент кафедры журналистики и рекламы ИвГУ Т.А. Майорова.

Состав участников: учителя начальной школы (не более 20 человек).

Цель: информационная поддержка учителей начальной школы в ситуации введения новых ФГОС (аспект: работа учащихся с информацией).

Время и место проведения: 14.00; лицей № 22.

| № | Содержание занятия | Форма деятельности | Время |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отражение в планируемых результатах освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования ФГОС информационной компетентности (медиакомпетентности): часть 2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты). Современные концепции информационного общества как идеологическая основа образовательной деятельности в начальной школе. | Семинар-лекция | 21 октября, 14-00 |
| 2 | Актуальные документы ФГОС нового поколения. Знакомство с информационными ресурсами (в том числе Интернет-ресурсами) по проблемам совершенствования работы с информацией в школе. | Консультация | 28 октября, 14-00 |
| 3 | Информационная компетентность учителя и ученика: содержание, структура, способы диагностики. Понятие о медиакомпетентности. | Семинар-практикум | 18 ноября, 14-00 |
| 4 | Составление диагностической работы: определение целей, структуры работы, написание инструкции для учеников и учителей, определение способов обработки результатов. | Консультация | 25 ноября, 14-00 |
| 5 | Результаты диагностики уровня достижения планируемых результатов в области работы с информацией. Системно-деятельностный подход как способ развития информационной компетентности (медиакомпетентности) учащихся на уроке (русского языка, чтения и др.) и в системе дополнительного образования. | Семинар-практикум | 16 декабря, 14-00 |
| 6 | Ситуативные задания в системе диагностики информационной компетентности (медиакомпетентности). | Консультация | 23 декабря, 14-00 |
| 7 | Индивидуальное консультативное сопровождение разработки и реализации системы мер по достижению учащимися планируемых результатов в области работы с информацией (работы с текстом). | Консультации | 20 января (особый график) |
| 8 | Особенности учебного процесса, направленного на достижение учащимися планируемых результатов в области работы с информацией (на примере уроков русского языка и литературы). | Семинар-практикум | 17 февраля, 14-00 |
| 9 | Анализ конспектов уроков, направленных на развитие информационной компетентности учащихся. | Консультация | 24 февраля, 14-00 |
| 10 | Особенности воспитательной работы, направленной на достижение учащимися планируемых результатов в области работы с информацией (на примере организации классной газеты). | Семинар-практикум | 24 марта, 2010 |
| 11 | Классная газета как эффективный проект в области развития информационной диагностики учащихся. Основы медиапроектирования. | Консультация | 31 марта, 14-00 |
| 12 | Перспективы развития информационной компетентности учителя и учащихся. Медиаобразование как актуальная проблема тематического родительского собрания. | Семинар-практикум | 21 апреля, 14-00 |
| 13 | Правила подготовки материалов к печати. | Консультация. | 28 апреля, 14-00 |
| 14 | Итоговая конференция по результатам работы | Конференция | 12 мая |
|  | Индивидуальное консультативное сопровождение подготовки методических материалов к печати. | Консультации | 5, 19 мая |

5. План- график проведения проектного семинара

«Результаты освоения образовательной программы по математике и развитие математической одаренности (способностей) учащихся начальной школы»

Цель: создать условия для изучения учителями содержательных характеристик результатов обучения по математике и разработать программу развития математических способностей учащихся в образовательном процессе.

Результат: усвоение учителями содержательных характеристик обязательных результатов обучения  математике, проекты программ развития математических способностей в урочной и внеклассной работе.

Состав участников: учителя начальных классов (группа -20 чел).

Особенность форм работы: лекции, семинары, практические занятия, выполнение проектных заданий, консультации.

Время и место проведения: 14.00; лицей № 22.

| № | Содержание занятия | Руководитель | Сроки/ Время |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Понятие результатов обучения в Стандарте и Примерной образовательной программе. Виды результатов. Результаты обучения математике и их содержательная характеристика | Сенкевич Т.Я. | 14.10 /14.00 |
| 2. | Проблемные вопросы в теме, обсуждение конкретных результатов обучения для 1-2; 3-4; проблема преемственности с основной школой | Сенкевич Т..Я. | 25.11/ 14.00 |
| 3. | Система оценки планируемых результатов по математике: особенности, методы и формы | Сенкевич Т. Я. | 9.12/ 14.00 |
| 4. | Действительные числа как одна из основных составляющих программы по математике в начальной школе (научно – методические основы) | Сенкевич Т. Я. | 20.01 /14.00 |
| 5. | Различные подходы к разработке программы развития математических способностей учащихся на уроках математики | Сенкевич Т. Я. | 17.02 /14.00 |
| 6. | Различные подходы к разработке программы развития математических способностей учащихся в процессе внеклассной работы | Сенкевич Т.Я. | 17.03 /14.00 |
| 7. | Проблемные вопросы разработки программы развития математических способностей учащихся на уроках и в процессе внеурочной деятельности. Представление ОУ программы для обсуждения | Сенкевич Т. Я. | 14.04 /14.00 |
| 8. | Итоговая конференция. Представления результатов работы группы |  | 12.05 |
|  | Консультации |  | 28.10; 11.11; 23.12; 27.01; 24.02; 31.03;5.05 |