УТВЕРЖДАЮ

_______________    ____________________

(подпись)                                      начальник   управления образования   Е.А. Юферова

« ___ » _________ 2013 г.

ОТЧЕТ ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ ИВАНОВО

О РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ «НАША НОВАЯ ШКОЛА» В 2013 ГОДУ

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2011 – 2015 ГОДЫ

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2010 г. № 1507-р)

| № п/п | Мероприятие | Планируемый результат на 2013 год | Показатели выполнения (результат реализации мероприятия за 2013год) | Задачи на 2014 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление 1. Переход на новые образовательные стандарты |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Поэтапное введение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования |  |  |  |  |  |
|  | а) введение федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования во всех общеобразовательных учреждениях Российской Федерации: 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс | 75% школьников ступени начального образования обучаются по ФГОС с 1 сентября 2013 года (1-3 классы) | 75% школьников ступени начального образования обучаются по ФГОС с 1 сентября 2013 года (1-3 классы) | 100 % школьников ступени начального образования будут обучаться по ФГОС с 1 сентября 2014 года |  |  |
|  | б) введение федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования по мере готовности: 5 класс 6 класс 7 класс | 10 % школьников ступени основного общего образования обучаются по ФГОС с 1 сентября 2013 года | 10 % школьников ступени основного общего образования обучаются по ФГОС с 1 сентября 2013 года | 20 % школьников ступени основного общего образования обучаются по ФГОС с 1 сентября 2014 года |  |  |
|  | г) введение федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по мере готовности: 10 класс 11 класс |  |  |  |  |  |
|  | д) разработка примерных основных образовательных программ среднего (полного) общего образования | Внедрение в образовательных учреждениях города образовательных программ начального общего образования | Реализуются ООП НОО в 51 (100%) ОУ в 1-3х и 4-х (пилотных) классах Разработаны и реализуются ООП ООО в 6 (11,8%) ОУ с 01.09.2013 | Внедрение в образовательных учреждениях города образовательных программ основного общего образования |  |  |
|  | е) повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | 50% педагогов и руководителей образовательных учреждений, прошли курсы повышения квалификации для работы по новым образовательным стандартам (%) | 87% (1880 чел.) педагогов и руководителей образовательных учреждений прошли курсы повышения квалификации для работы по новым образовательным стандартам | 60% педагогов и руководителей образовательных учреждений, прошли курсы повышения квалификации для работы по новым образовательным стандартам (%) |  |  |
|  | ж) организация и проведение мониторинга введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | 100% общеобразовательных учреждений, участвуют в мониторинговых исследованиях (%) | 100% общеобразовательных учреждений, участвуют в мониторинговых исследованиях | 100% общеобразовательных учреждений, будут участвовать в мониторинговых исследованиях в 2014 году |  |  |
| 2 | Развитие общероссийской системы оценки качества общего образования |  |  |  |  |  |
|  | г) разработка и формирование механизмов общественной аккредитации образовательных учреждений и привлечения потребителей, общественных институтов и объединений педагогов к процедурам оценки качества общего образования | 100% общеобразовательных учреждений привлекают гражданские институты, профессиональные педагогические сообщества, участников образовательного процесса к процедуре аккредитации на конец 2013 года | в 100% образовательных учреждениях привлекались члены родительской общественности, представители педагогического сообщества в качестве общественных экспертов по оценке деятельности образовательных учреждений при аккредитации | 100% общеобразовательных учреждений будут привлекать гражданские институты, профессиональные педагогические сообщества, участников образовательного процесса к процедуре аккредитации на конец 2014 года |  |  |
| 4 | Разработка, апробация и внедрение моделей оценки качества работы общеобразовательных учреждений по социализации личности: |  |  |  |  |  |
|  | апробация моделей оценки качества работы общеобразовательных учреждений по социализации личности | - | - | - |  |  |
| 2. Нормативная правовая база Приказ управления образования от 19.10.2010 № 460 «Об утверждении положения о муниципальном координационном совете по введению и реализации ФГОС»; Приказ управления образования от 30.08.2010 № 338 «Об утверждении плана – графика введения в школах города Иванова ФГОС»; Приказ управления образования от 08.08.2011 № 315 «О введении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в общеобразовательных учреждениях города Иванова»; Положение о мониторинге качества муниципального образования, утвержденное решением Коллегии управления образования администрации города Иванова от 23.04.2008; Приказ управления образования от 06.06.2008 № 272 «Об утверждении Положения о муниципальном мониторинге оценки качества образования»; Приказ управления образования от 13.05.2010 № 221 «О совершенствовании Программ мониторинга оценки качества школьного образования и Программ развития образовательных учреждений». - Финансовое обеспечение мероприятия Финансовое обеспечение реализации плана первоочередных действий осуществлялось в 2013 году за счет средств субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ в части расходов на учебники и учебные пособия – 37155,1 тыс.руб. 5. Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков) Эффекты: - совершенствуются условия реализации ООП НОО; - эффективно внедряются в учебно-воспитательный процесс новые технологии образовательной деятельности. 6. Проблемные вопросы: - несовершенство нормативной базы, не дающей возможность назначения молодых учителей без квалификационной категории на работу с учащимися начальной школы; - отсутствие четкого механизма финансирования, нормативно-правовой и организационной модели организации внеурочной деятельности учащихся в рамках сетевого взаимодействия с другими учреждениями образования, культуры, спорта; - отсутствие современных контрольно-измерительных материалов для мониторинга и оценки образовательных результатов, заявленных в ФГОС. 7. Задачи: - обеспечение преемственности реализации ФГОС начального и основного общего образования в пилотных учреждениях города; - научно-методическое сопровождение пилотных школ в условиях подготовки к внедрению 5-х классах ФГОС ООО. |  |  |  |  |  |  |
| Направление 2. Развитие системы поддержки талантливых детей |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Развитие системы поиска одаренных детей |  |  |  |  |  |
|  | а) организация конкурсов и иных мероприятий (олимпиад, фестивалей, соревнований) всероссийского, регионального и муниципального уровней для выявления одаренных детей в различных сферах деятельности | 51 учреждение участвует в конкурсах на конец 2012-2013 учебного года | В 1 квартале 2013 года организован и проведен конкурс «Ученик года- 2013», в котором приняли участие 10 общеобразовательных учреждений, двое ребят стали участниками регионального тура конкурса, из них один- победитель. Кроме того, проведен первый всероссийский кинофестиваль «Гудвин-школа» в г. Иваново, участие приняли 9 команд из различных образовательных учреждений. Городской благотворительный марафон «Ты нам нужен!» завершен 31 марта. Участие в данном мероприятии приняли все образовательные учреждения, свыше 200 волонтеров, все учреждения дополнительного образования детей. Завершен третий этап городского математического турнира. К участию в третьем туре допущено около 60 человек, призерами турнира стали 16 учащихся 5-7 классов. Форум научных работ учащихся «Горизонты поиска и достижений» завершен в феврале 2013 года. : работ будут представлять город Иваново во Всероссийском конкурсе «Открытие» в Ярославле в апреле 2013. Форум научных работ учащихся «Горизонты поиска и достижений» завершен в феврале 2013 года. 6 работ представляли город Иваново во Всероссийском конкурсе «Открытие» в Ярославле в апреле 2013. По итогам участия 4 работы заняли призовые места (2 и 3). Во 2 квартале проведены два конкурса в режиме дистанта: городской филологический турнир (140 учащихся 5-6 классов), городской естественнонаучный турнир (74 учащихся 5-6 классов). Стали призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников 3 учащихся. Все учащиеся стали обладателями премии Президента РФ для поддержки талантливой молодежи. По итогам участия двое учащихся приглашены на тренировочные сборы по подготовке к международной олимпиаде. В августе состоялась профильная смена для академически одаренных школьников, победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников, корреспондентов городской школьной газеты «Просто КЛАСС!», городского школьного ТВ. Участие в смене приняли 50 воспитанников и 11 педагогов. Состоялась презентация детского информационно-образовательного портала «ИВАНОВОдетство.РФ». В 4 квартале организован и проведен муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по 21 предмету. Вручена муниципальная премия педагогам, работающим с одаренными детьми. В 4 квартале выпущено 3 номера городской школьной газеты «Просто класс!» (30,0 тыс. экз), и 3 ролика городского школьного телевидения, приуроченные к проведению городских мероприятий. | 51 учреждение участвует в конкурсах на конец 2013-2014 учебного года |  |  |
|  | б) проведение конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи | Проведение 7 конкурсных мероприятий в течение года | В январе вручены муниципальные премии для поддержки одаренных школьников в номинации «За неоднократные победы в муниципальных, региональных заключительных этапах Всероссийской олимпиады школьников». Всего вручено 9 премий Премию для поддержки одаренных детей в номинации «Талант» в июне 2013 года получили 5 учащихся В День знаний вручена муниципальная премия для поддержки одаренных школьников. Всего поощрено 22 учащихся муниципальной системы образования. | Проведение 8 конкурсных мероприятий в течение года |  |  |
|  | в) создание единой федеральной базы данных победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников, олимпиад школьников, мероприятий и конкурсов, по результатам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи | Увеличение доли учащихся общеобразовательных учреждений, включенных в муниципальную базу данных до 50% | Запущен детский информационно-образовательный портал «ИВАНОВОдетство.РФ». В настоящее время создана база для 33 000 пользователей портала, что составляет почти %) от общего числа школьников города. | Продолжение формирования муниципальной базы данных учащихся |  |  |
| 6 | Обеспечение развития системы поддержки и сопровождения одаренных детей |  |  |  |  |  |
|  | а) создание центров поддержки одаренных детей при федеральных университетах и дистанционных школ при национальных исследовательских университетах | 5% школьников обучается в очно-заочных и дистанционных школах на конец 2012-2013 учебного года | Во 2 квартале проведены два конкурса в режиме дистанта: городской филологический турнир, городской естественнонаучный турнир. Всего в турнирах приняло участие 214 школьников. В 4 квартале проведены две заочно-очные сессии профильной школы «Химия для любознательных» для учащихся 8-11 классов. Всего участие в сессии приняли 165 школьников. | 7% школьников обучается в очно-заочных и дистанционных школах на конец 2013-2014 учебного года |  |  |
| 1. Нормативная правовая база Решение Коллегии управления образования от 19.05.2010 № 2 «О перспективах развития системы дополнительного образования в условиях реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» Долгосрочная целевая программа «Развитие муниципальной системы образования в 2013-2015гг», утвержденная постановлением Администрации города Иванова от 15.10.2012 № 2277; Постановление Администрации города Иванова от 27.07.2010 № 1440 «О денежном поощрении одаренных детей - учащихся и воспитанников учреждений муниципальной системы образования города Иванова» (в действующей редакции); Договоры о сотрудничестве с вузами города о проведении муниципального этапа всероссийской предметной олимпиады. 2. Финансовое обеспечение мероприятия Финансовое обеспечение реализации данного направления в 3-м квартале осуществлялось за счет средств долгосрочной целевой программы «Развитие муниципальной системы образования в 2013-2015 гг.» - 2110,4 тыс. руб. 3. Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков) Эффекты: - в обучении и развитии одаренных детей активно используются информационные технологии; - стабильно высоким остается охват школьников конкурсным, олимпиадным движением; - в полном объеме функционирует портал «Иваново.Детство РФ. Проблемные вопросы: - недостаточное развитие системы сетевого взаимодействия учреждений разных уровней (в т.ч. межведомственного) для организации сопровождения талантливых детей; - недостаточное развитие форм дистанционной работы с одаренными учащимися и внедрения программ индивидуальной поддержки талантливых школьников; - отсутствие системной работы по индивидуальным образовательным траекториям с победителями и призерами олимпиад. Задачи: - актуализация базы данных победителей и призеров олимпиад, конкурсов, соревнований; - проведение конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи. |  |  |  |  |  |  |
| Направление III. Совершенствование учительского корпуса |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Обеспечение непрерывности, персонификации и актуальности повышения квалификации педагогических работников |  |  |  |  |  |
|  | б) развитие системы профессиональных конкурсов и последующего патронирования профессионального развития участников и лауреатов конкурсов, поддержки сетевых педагогических сообществ, занимающихся развитием профессионального потенциала учителей, осуществляющих консультационное и методическое сопровождение их деятельности | 20% педагогов принимают участие в профессиональных конкурсах на конец 2013 года (%) 50% общеобразовательных учреждений включены в модель сетевого взаимодействия на конец 2013 года | 23% (432 чел.) педагогов принимали участие в профессиональных конкурсах 100% (51 ОУ) общеобразовательных учреждений включены в модель сетевого взаимодействия 64,2% (1206 чел.) педагогов участвуют в деятельности сетевых профессиональных сообществ и ассоциаций | 25% педагогов принимают участие в профессиональных конкурсах на конец 2013 года (%) 55% общеобразовательных учреждений включены в модель сетевого взаимодействия на конец 2013 года |  |  |
| 9 | Модернизация системы педагогического образования: |  |  |  |  |  |
|  | а) создание крупных базовых центров подготовки педагогических кадров | - | - |  |  |  |
|  | б) обеспечение подготовки и повышения квалификации профессиональных руководителей в сфере образования |  | 100% руководителей образовательных учреждений имеют профессиональную подготовку в сфере образования. В том числе: - «Менеджмент» - 39 чел. (75%) Федеральная программа подготовки управленческих кадров в сфере образования и здравоохранения в 2011-2014г- 13 чел. (25%) | 80% руководителей общеобразовательных учреждений, имеющих квалификацию в области управления школой |  |  |
| 1. Нормативная правовая база Долгосрочная целевая программа «Развитие муниципальной системы образования в 2013-2015 гг», утвержденная постановлением Администрации города Иванова от 15.10.2012 № 2277; Долгосрочная целевая программа «Поддержка молодых специалистов муниципальных учреждений социальной сферы города Иванова в 2013-2015 гг.», утвержденная постановлением Администрации города Иванова от 12.10.2012 № 2261; Постановление Администрации города Иванова от 22.098.2010 № 1841 «О выплате призов в денежной форме педагогам за работу с одаренными детьми в сфере интеллектуальной деятельности» (в действующей редакции); Постановление Главы города Иванова от 22.09.2010 № 1840 «О выплате призов в денежной форме за работу с одаренными детьми в области образования» (в действующей редакции); Постановление Администрации города Иванова от 14.11.2011 № 2547 «О системе оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений, подведомственных управлению образования администрации города Иванова»; Постановление Администрации города Иванова от 21.10.2011 №2413 «Об индексации заработной платы работников муниципальных учреждений города Иванова». 2. Финансовое обеспечение мероприятия Финансовое обеспечение осуществлялось за счет средств долгосрочных целевых программ «Развитие муниципальной системы образования в 2013-2015гг» и «Поддержка молодых специалистов муниципальных учреждений социальной сферы города Иванова в 2013 – 2015 гг.» - 10908,8 тыс. руб. 3. Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков) Эффекты: - усиление мотивации педагогов и руководителей к личностно-профессиональному развитию; - готовность руководителей школ, а также учителей начальной школы и педагогов пилотных учреждений по введению ФГОС ООО к реализации новых образовательных стандартов. Проблемные вопросы: - несовершенство нормативно-правовой базы обеспечения новых моделей повышения квалификации; - недостаточная динамика привлечения в сферу образования города молодых педагогических кадров; - неразработанность финансовых механизмов обеспечения персонифицированной системы повышения квалификации. Задачи: - конструирование индивидуального образовательного маршрута педагога в системе непрерывного повышения его квалификации; - разработка инструментария мониторинговых исследований качества курсовой подготовки педагогов в системе повышения квалификации. |  |  |  |  |  |  |
| Направление IV. Изменение школьной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
|  | а) внедрение современных архитектурных и дизайнерских решений в школьных зданиях | Обновление архитектурных и дизайнерских решений в зданиях общеобразовательных учреждений на конец 2013 года | Ремонтные работы по подготовке к новому учебному году проведены во всех общеобразовательных учреждениях Работы по капитальному ремонту зданий проведены в 14 школах на средства проекта модернизации системы общего образования |  |  |  |
| 1. Нормативная правовая база Долгосрочная целевая программа «Развитие муниципальной системы образования в 2010-2012гг», утвержденная постановлением Администрации города Иванова от 15.10.2012 № 2277; Ведомственная целевой программы «Создание условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных образовательных учреждений города Иванова», утвержденная постановлением Администрации города Иванова от 14.10.2011 № 2214. Постановление Администрации города Иванова от 21.10.2010 № 2105 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Энергосбережения и повышение энергетической эффективности в городе Иванове на 2010-2020 годы»; Постановление Администрации города Иванова от 17.12.2010 № 2556 «О создании системы сбора сведений об оценке текущего состояния комплексной безопасности объектов здравоохранения, социального обслуживания населения с круглосуточным пребыванием людей и образовательных учреждений города Иванова». Положение о конкурсе «Образовательное учреждение будущего», утверждённое приказом управления образования № 12 от 14.01.2013; Постановление Администрации города Иванова от 28.12.2011 №3064 «Об утверждении Комплексного плана реализации мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа Иваново»; Решение Ивановской городской Думы от 28.11.2012 № 502 «Об утверждении сводного плана мероприятий по выполнению наказов избирателей, принятых к исполнению в 2013 году». 2. Финансовое обеспечение мероприятия (из бюджетов разных уровней) Финансовое обеспечение реализации данного направления осуществлялось за счет средств долгосрочной целевой программы «Развитие муниципальной системы образования в 2013-2015 гг.» на приведение общеобразовательных учреждений в соответствие с требования технического регламента о требованиях пожарной безопасности – 6998,7 тыс. руб.( городской бюджет.); Ведомственной целевой программы «Создание материально-технических условий для получения качественного образования детьми в муниципальных образовательных учреждений города Иванова» - 43186,328 тыс. руб. Федерального проекта модернизации системы общего образования – 19741,6 тыс. руб. 3. Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков) Эффекты: - проведение ремонтных работ в школьных зданиях позволяет постепенно выравнивать условия для организации обучения во всех общеобразовательных учреждениях города. Проблемные вопросы: - недостаточное финансирование для проведения комплексных ремонтных работ с учетом энергосберегающих мероприятий. Задачи: -продолжение работ по совершенствованию инфраструктуры общеобразовательных учреждений, в том числе и в плане реализации проекта «Универсальная карта школьника» |  |  |  |  |  |  |
| Направление V. Сохранение и укрепление здоровья школьников |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Совершенствование деятельности общеобразовательных учреждений по сохранению и укреплению здоровья обучающихся и развитию физической культуры |  |  |  |  |  |
|  | в) создание условий для внедрения современных инновационных технологий физического воспитания обучающихся |  |  | 60% обучающихся, для которых созданы современные условия для занятия физической культурой |  |  |
|  | г) развитие конкурсного движения среди общеобразовательных учреждений по сохранению и укреплению здоровья школьников. Организация проведения соревнований, конкурсов, акций и конференций, включая всероссийские спортивные соревнования "Президентские состязания", всероссийские спортивные игры школьников "Президентские спортивные игры", всероссийский конкурс на лучшее общеобразовательное учреждение, развивающее физическую культуру и спорт, "Олимпиада начинается в школе", всероссийский конкурс психолого-педагогических программ в сфере обеспечения охраны здоровья обучающихся, формирования здорового образа жизни, всероссийский конкурс школ, содействующих укреплению здоровья, всероссийскую акцию "За здоровье и безопасность наших детей", всероссийские научно-практические конференции по проблемам сохранения здоровья и всероссийскую психологическую мастерскую "Новые технологии для "Новой школы" | 50% общеобразовательных учреждений – участников областного конкурса «Школа здорового образа жизни» на конец 2013 года | Состоялся муниципальный этап областного фитнес-фестиваль «Движение-жизнь», в котором приняли участие 43 команды старшей группы (14-17 лет) и 11 команд младшей группы. На областном фитнес-фестивале от города Иванова 5 команд приняло участие, команда гимназии №3 стала победителем фестиваля; городская игра для школьников «Юные защитники Отечества», количество участников 210 человек из 18 учреждений общего и дополнительного образования; XXXI Открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России – 2013», количество участников - 700 человек; в первом квартале 2013 года проходил первый этап операции «Несовершеннолетние» - «Здоровый образ жизни». Во 2-м квартале проводились: - городские соревнования общеобразовательных учреждений города Иванова в рамках Всероссийского детско-юношеского движения «Школа безопасности», количество участников 20 человек от 2 образовательных учреждений. 67 лицей представлял город Иваново на областных соревнованиях «Школа безопасности» в ДОЛ «Строитель»; - IV открытый чемпионат и первенство города по УШУ среди школьников. Количество участников – более 150 детей; - городские соревнования среди юных инспекторов движения «Безопасное колесо». Приняло участие – 19 команд; - участие школьников в первомайской эстафете, посвященной 68-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Количество участников - более 1700 чел.; - однодневные учебные сборы с юношами 10-х классов средних общеобразовательных школ с выездом в воздушно- десантный полк №217. Количество участников – 796 человек из 52 школ; - детский спортивно-развлекательный праздник «Сабантуй – праздник мира, дружбы, спорта и здоровья». Количество участников – 673 человек из общеобразовательных учреждений; - участие ивановских школьников в областном форуме «Здоровое поколение». участвовало 120 человек из 8 общеобразовательных школ; - лицей №22 города Иванова стал победителем в областном конкурсе «Школа здорового образа жизни»; - лицей №21 города Иванова – победитель областного конкурса «Лучший школьный кабинет здоровья»; - в 100 % общеобразовательных учреждений был проведен урок ОБЖ в форме викторин, соревнований, тренировок по эвакуации всех участников образовательного процесса; В 17 школах города (№ 2, 5, 6, 7, 9, 15, 17, 24, 30, 33, 35, 42, 43, 44, 50, 62, 66) в уроке ОБЖ приняли участие специалисты отдела надзорной деятельности городского округа Иваново; В 3-м квартале 2013 года проводились: - профилактические и спортивные мероприятия в образовательных учреждениях в рамках областной семейной физкультурно-оздоровительной акции «Быть здоровым – здорово!»; - городской спортивный семейный праздник «Страна волшебных уроков», приняло участие около 50 человек; - спортивный праздник «Юные олимпийцы» для дошкольников. Приняло участие 3 учреждения; - участие школьников в спортивных соревнованиях, в том числе в забегах, ежегодного праздника «Ситцевая верста» (около 1000 чел.); - участие школьников в ежегодном Всероссийском дне бега «Кросс наций». Количество участников – более 800 человек; | 65% общеобразовательных учреждений – участников областного конкурса «Школа здорового образа жизни» на конец 2013 года |  |  |
| 14 | Создание условий для сохранения, укрепления здоровья обучающихся и развития физической культуры |  |  |  |  | городская акция психолого-педагогического центра «Развитие», направленная на профилактику аддиктивного поведения «Я выбираю», количество участников 941 человек. В рамках операции психолого-педагогическим центром «Развитие» были также проведены индивидуальные консультации педагогов, родителей и учащихся, количество участников - 82 человека; городская акция «За здоровый стиль жизни» (47 учреждений). Проведение бесед с учащимися врачами разных профилей; реализация проекта по вовлечению подростков во внеурочную деятельность в рамках межведомственного взаимодействия (муниципальные бюджетные образовательные учреждения средние общеобразовательные школы №2, 11, 49). |
|  | А) обеспечение условий для занятия физической культурой и спортом, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья | - | - | - |  |  |
|  | б) проведение мониторинга ситуации с употреблением наркотических и психоактивных веществ несовершеннолетними | 70 % общеобразовательных учреждений принимают участие в добровольном тестировании учащихся на конец 2013 года (%) | В добровольном тестировании приняли участие 937 школьников из 8 школ (согласно квоте Департамента образования) | 80 % общеобразовательных учреждений принимают участие в добровольном тестировании учащихся на конец 2014 года (%) |  |  |
| - Нормативная правовая база Долгосрочная целевая программа «Развитие муниципальной системы образования в 2013-2015 гг.», утвержденная постановлением Администрации города Иванова от 15.10.2012 № 2277; Постановление Администрации города Иванова от 01.06.2010 №1043 «О мерах по организации отдыха и занятости детей города Иванова» (в действующей редакции); Положение «О порядке проведения смен лагерей с дневным пребыванием обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных учреждений»; Постановление Администрации города Иванова от 09.12.2011 «Об утверждении Порядков расходования и учета субсидий, выделенных из областного бюджета на поддержку реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы по направлениям «Модернизация муниципальных систем дошкольного образования» и «Распространение в субъекте Российской Федерации моделей формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся». Постановление Администрации города Иванова от 04.12.2009 № 1193 «О предоставлении в учебные дни горячего питания (завтрака) на бесплатной основе отдельным категориям учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений города Иванова» (в действующей редакции); Постановление Администрации города Иванова от 25.11.2010 № 2323 «Об утверждении Порядка расходования и учета средств, выделяемых из областного бюджета на дополнительное финансирование мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях в целях обеспечения питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Иванова»; Ведомственная целевая программ «Создание условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных образовательных учреждений города Иванова», утвержденная постановление Администрации города Иванова от 14.10.2011 № 2214; Приказ управления образования от 31.12.2012 № 465 «Об утверждении плана действий управления образования Администрации города Иванова по совершенствованию организации школьного питания обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений на 2012 – 2014 годы»; Приказ управления образования от 27.11.2012 № 521 «Об утверждении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг «Начальное общее, основное общее и среднее (полное) общее образование детей», «Организация отдыха детей в каникулярное время в образовательных учреждениях». - Финансовое обеспечение мероприятия Финансовое обеспечение реализации данного направления в 2013 году осуществлялось за счет средств долгосрочной целевой программы «Развитие муниципальной системы образования в 2013-2015 гг.» - 2982,2 тыс. руб. - Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков) Эффекты: - обеспечено межведомственное взаимодействие в работе по сохранению и укреплению здоровья учащихся школьных центров здоровья и медицинских учреждений; - участие в работе по формированию культуры здоровья и здорового и безопасного образа жизни с применением дистанционные формы работы; - увеличилось число мероприятий по формированию здорового и безопасного образа жизни школьников. Проблемные вопросы: - несоответствие части школьных спортивных объектов современным требованиям. Задачи: - увеличение к концу 2014 года до 60% числа общеобразовательных учреждений, в которых введен автоматизированный мониторинг здоровья в рамках реализации проекта «Межведомственная система оздоровления школьников» и физического развития школьников; - введение в начальных классах школ области на факультативной основе программы «Разговор о правильном питании»; - увеличение количества участников добровольного тестирования на предмет раннего выявления употребления психоактивных веществ до 70% от общего количества старшеклассников общеобразовательных учреждений, в которых проводилось тестирование; - развитие школьной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом. |  |  |  |  |  |  |
| Направление 6. Развитие самостоятельности школ |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Расширение экономической самостоятельности и открытости деятельности образовательных учреждений |  |  |  |  |  |
|  | а) создание условий для минимизации отчетности при одновременном повышении ответственности посредством внедрения электронного школьного документа оборота, развития системы открытого электронного мониторинга и обязательной публичной отчетности образовательных учреждений | 100% общеобразовательных учреждений, ежегодно предоставляют общественности отчет, обеспечивающий открытость и прозрачность образовательной и хозяйственной деятельности (%) | во всех общеобразовательных учреждениях внедрен программный комплекс «Электронный журнал», родители получают информацию об успеваемости своих детей в электронной форме; 100% образовательных учреждений размещают на федеральном сайте информацию об образовательной и хозяйственной деятельности | 100% общеобразовательных учреждений, ежегодно предоставляют общественности отчет, обеспечивающий открытость и прозрачность образовательной и хозяйственной деятельности (%) |  |  |
| - 1. Нормативная правовая база Распоряжение Администрации города Иванова от 03.07.2009 № 275р «Об утверждении порядка и плана-графика создания муниципальных автономных учреждений в 2009-2010 годах на базе существующих бюджетных учреждений; Распоряжение Администрации города Иванова от 12.05.2009 № 176р «Об утверждении порядка подготовки предложений о создании автономных учреждений путем изменения типа существующих муниципальных учреждений»; Долгосрочная целевая программа «Развитие муниципальной системы образования в 2010-2012гг», утвержденная Постановлением Администрации города Иванова от 15.10.2012 № 2277; - Постановление Администрации города Иванова от 12.10.2012 «Об утверждении муниципальных заданий для управления образования администрации города Иванова»; - Постановление Администрации города Иванова от 08.12.2011 № 2853 «Об утверждении порядка определения объема и условий предоставления из бюджета города Иванова муниципальным автономным и бюджетным учреждениям города Иванова субсидий на иные цели»; Приказ управления образования администрации города Иванова от 29.12.2012 № 582 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений образования, подведомственных управлению образования»; - Постановление Администрации города Иванова от 20.09.2011 № 1972 «Об утверждении порядков формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями города Иванова»; Приказ управления образования администрации города Иванова от 30.12.2010 № 594 «Об утверждении Порядка определения допустимых значений просроченной кредиторской задолженности муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных управлению образования администрации города Иванова, превышение которого влечет расторжение трудового договора с руководителем муниципального бюджетного учреждения по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации»; Приказ управления образования администрации города Иванова от 28.11.2011 № 509а «Об утверждении Порядков определения объема финансовой ответственности муниципальных учреждений образования за нарушение установленных муниципальным заданием требований к качеству оказания муниципальной услуги и за нарушение муниципального задания по качеству оказания муниципальной услуги». - 2. Финансовое обеспечение мероприятия - 3. Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков) Эффекты: - увеличилась средняя заработная плата всех категорий педагогических работников; - увеличилось количество учителей, получающих заработную плату от 17,0 тыс. рублей и выше. Проблемные вопросы: - отсутствие методической базы для разработки эффективных контрактов в сфере образования; - большой износ основных фондов, мешающий эффективной работе учреждений в статусе автономных. Задачи: - реализация мероприятий «дорожной карты» городского округа Иванов, направленные на повышение эффективности образования»; - организация разъяснительной работы в педагогических коллективах образовательных учреждений по вопросам перехода на эффективные контракты. |  |  |  |  |  |  |