УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА

ПРИКАЗ

от  23.10.2014 _________						          №  574_________

Об  утверждении    календарного  плана  мероприятий  по   подготовке   и проведению   государственной итоговой аттестации   обучающихся, освоивших основные образовательные программы среднего общего образования    на территории города Иванова  в  2014-2015 учебном  году

В  целях  обеспечения качества результата  государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших основные образовательные программы среднего общего образования,  организованного проведения государственной итоговой  аттестации  выпускников, осваивающих основные общеобразовательные программы  среднего  общего образования в  муниципальных образовательных учреждениях города Иванова  в 2014-2015 учебном году,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить   календарный   план  мероприятий  по подготовке  и проведению   государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные  образовательные программы среднего общего образования  в образовательных организациях  на территории города Иванова в 2014-2015 учебном  году (приложение).

2. Директорам общеобразовательных учреждений:

2.1 Внести необходимые коррективы в  школьные планы  подготовки и проведения  государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших основные образовательные программы  среднего общего образования    в  2014-2015 учебном  году.

2.2 Обеспечить  контроль  за выполнением  плана подготовки и проведения  государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших основные  образовательные программы среднего общего образования в 2014 – 2015 учебном году.

3. Контроль за выполнением данного приказа возложить на заместителя начальника управления образования   Недосекину Н.А.

Исполняющий   обязанности начальника      управления 	                Н.А.Недосекина

А.А. Киселева

32 96 91

Приложение

к приказу   управления образования

Администрации  города Иванова

от__________               №__________

План подготовки  и проведения

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы среднего общего образования в образовательных организациях  на территории города Иванова  в  2014 – 2015 учебном  году

| № п./п. | Мероприятия, выносимые решения, утверждение документов | Сроки | Ответственные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Нормативно-правовое, инструктивное обеспечение государственной итоговой аттестации |  |  |  |
| 1.1. | Подготовка приказов: |  |  |  |
| 1.1.1. | О назначении ответственных за подготовку и проведение государственной итоговой аттестации в 2014/2015 учебном году в общеобразовательных учреждениях города Иванова | Октябрь, 2014 | Киселева А.А. |  |
| 1.1.2. | О проведении мероприятий по внесению сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации учащихся, освоивших основные образовательные программы среднего общего образования в 2015 году на территории города Иванова. | В соответствии с требованиями приказа Департамента образования Ивановской области. | Недосекина Н.А. Киселева А.А. |  |
| 1.1.3. | О проведении итогового сочинения (изложения) в 11-х (12-х) классах общеобразовательных школ города Иванова | Ноябрь, 2014, на основании нормативных документов Департамента образования Ивановской области | Недосекина Н.А., Киселева А.А. |  |
| 1.1.4. | О доведении до участников образовательного процесса сроков выдачи результатов ЕГЭ, подачи апелляций и их рассмотрения, мест подачи апелляций | Апрель, 2015 | Недосекина Н.А. Киселева А.А. |  |
| 1.1.5 | О назначении тьюторов для подготовки организаторов пунктов проведения экзаменов по образовательным программам среднего общего образования в 2015 году на территории города Иванова | Апрель, 2015 | Киселева А.А. Директора ОУ |  |
| 1.1.6. | О проведении государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ в 2015 году в 11-х (12-х) классах муниципальных общеобразовательных учреждений города Иванова | До 15.05.2015 | Недосекина Н.А. Киселева А.А. |  |
| 2. | Проведение мероприятий по формированию баз данных |  |  |  |
| 2.1. | Определение специалистов, ответственных за внесение сведений в РИС ЕГЭ. | Октябрь, 2014 |  | Руководители ОУ, Киселева А.А. |
| 2.2. | Содействие функционированию пункта первичной обработки информации, ответственного за внесение сведений в РИС ЕГЭ, обеспечение защищенного взаимодействия с региональным центром обработки информации, образовательными организациями, соблюдение мер информационной безопасности и получение результатов экзаменов в электронной форме через защищенную сеть автоматизированной системы «АРМ Государственная (итоговая) аттестация выпускников». | Весь период |  | Белышев И.С. Катреча В.Г. Михайлов М.Ю. Киселева А.А. |
| 2.3. | Оказание консультативной помощи специалистам, ответственных за внесение сведений в РИС ЕГЭ. | Весь период |  | Михайлов М.Ю. |
| 2.4. | Формирование и предоставление в ОГБУ Центр оценки качества образования сведений для внесения в РИС ЕГЭ о: |  |  |  |
| 2.4.1. | административно-территориальной единице | В соответствии со сроками, определяемыми приказом Департамента образования Ивановской области |  | Недосекина Н.А., Михайлов М.Ю. |
| 2.4.2. | муниципальном органе управления образованием |  |  | Недосекина Н.А., Михайлов М.Ю. |
| 2.4.3. | образовательных учреждениях |  |  | Михайлов М.Ю. |
| 2.4.4. | выпускниках текущего года |  |  | Михайлов М.Ю., Киселева А.А. |
| 2.4.5. | пунктах проведения экзаменов (ОУ-ППЭ), аудиторном фонде. |  |  | Киселева А.А. Михайлов М.Ю. |
| 2.4.6. | форме ГИА, участниках ЕГЭ всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ЕГЭ |  |  | Киселева А.А. Михайлов М.Ю. |
| 2.4.7. | работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты, уполномоченные ГЭК) |  |  | Директора ОУ, Руководители ППЭ, Киселева А.А. Михайлов М.Ю. |
| 2.5. | Получение в ОГБУ Центр оценки качества образование протоколов выверки регистрации на экзамен, проведение выверки, передача результатов выверки регистрации на экзамен, протоколов коррекции данных в ОГБУ Центр оценки качества образование |  |  | Директора ОУ, Киселева А.А. |
| 2.6. | Сбор и предоставление в Департамент образования по установленной форме предварительной информации: - об участии в ГИА выпускников с ограниченными возможностями здоровья; - о досрочном проведении единого государственного экзамена. | В соответствии со сроками запросов Департамента образования Ивановской области |  | Киселева А.А., Руководители ОУ |
| 2.7. | Выдача выпускникам уведомлений на экзамены | До 10.05.2015 |  | Киселева А.А. Руководители ОУ |
| 2.8. | Распределение на экзамены ППЭ, аудиторий, участников ЕГЭ и работников ППЭ | В соответствии с план - графиком заполнения РИС ЕГЭ (досрочный экзамен, по необходимости) |  | Михайлов М.Ю. Киселева А.А. Руководители ППЭ, Директора ОУ |
| 2.9. | Распределение работников ППЭ по датам проведения экзаменов | Май, 2015 |  | Михайлов М.Ю., Руководители ППЭ, Руководители ОУ |
| 2.10 | Передача сведений об общественных наблюдателях | В порядке, утвержденном Департаментом образования, не позднее 07. 05. 2015 |  | Киселева А.А., Михайлов М.Ю., Руководители ОУ |
| 2.11. | Передача сведений о наличии учащихся, не допущенных к государственной итоговой аттестации на бумажных носителях в ОГБУ Центр оценки качества | Не позднее чем за 3 дня до окончания учебного года в выпускных классах |  | Руководители ОУ |
| 2.12 | Корректировка данных о распределении на экзамены аудиторий, работников ППЭ, общественных наблюдателей | За 3 дня до каждого экзамена |  | Михайлов М.Ю., Руководители ППЭ, Руководители ОУ |
| 2.13. | Информирование выпускников 2014 года, получивших вместо аттестата справку, об их праве прохождения государственной (итоговой) аттестации по русскому языку и (или) математике, о месте и сроках подачи заявлений для участия в ЕГЭ в 2015 году. | До 01.01. 2015 |  | Руководители ОУ №№4,7,11,53,54,68, вечерняя |
| 2.14. | Подготовка и предоставление в Департамент образования предложений: |  |  |  |
|  | - по составу ГЭК; - по количеству и местам расположения ППЭ для проведения ЕГЭ; - по составу руководителей и организаторов в ОУ - ППЭ; - по распределению работников ППЭ; - количества и мест расположения ППЭ ГВЭ | В соответствии со сроками запросов Департамента образования Ивановской области |  | Недосекина Н.А. Киселева А.А |
| 2.15 | Подготовка и предоставление в Департамент образования информации об обучающихся с ОВЗ и условиях, которые необходимо им создать на экзаменах | Ноябрь, 2014 – Март, 2015 |  | Киселева А.А. Руководители ОУ |
| 2.16. | Внесение изменений в информации об участниках ГИА по результатам допуска выпускников к государственной (итоговой) аттестации. | Май-2015, по согласованию с Центром информатизации и оценки качества образования. |  | Директора школ, Киселева А.А. |
| 2.17 | Регистрация выпускников прошлых лет на экзамены в форме ЕГЭ в 2015 году. | В соответствии со сроками, определяемыми Департаментом образования Ивановской области |  | Киселева А.А. |
| 2.18. | Выдача выпускникам прошлых лет уведомлений на экзамены | До 10. 05. 2015 |  | Киселева А.А. |
| 3. | Организация пунктов проведения экзамена (ППЭ) |  |  |  |
| 3.1. | Изучение федеральных и региональных положений и инструкций по организации пунктов проведения экзамена | Январь – апрель, 2015 | Недосекина Н.А. Киселева А.А. Руководители ОУ Руководители ППЭ |  |
| 3.2. | Мониторинг предварительного выбора предметов обучающимися на сдачу государственной итоговой аттестации по общеобразовательным программам среднего общего образования | 30.09.2014 и далее в соответствии с запросами Департамента образования Ивановской области | Киселева А.А. Руководители ОУ |  |
| 3.3. | Определение образовательных учреждений – ППЭ. | В соответствии со сроками запросов Департамента образования Ивановской области | Руководители ОУ Недосекина Н.А. Киселева А.А. |  |
| 3.4. | Решение организационных вопросов по функционированию в ОУ-ППЭ видеонаблюдения | Январь - апрель, 2015 | Недосекина Н.А. Киселева А.А. Руководители ОУ-ППЭ |  |
| 3.5. | Распределение выпускников по ППЭ для проведения экзаменов в форме ЕГЭ (ГВЭ). | В соответствии со сроками запросов Департамента образования Ивановской области) | Киселева А.А. |  |
| 3.6. | Решение организационных вопросов по бесперебойной подаче электроэнергии в дни проведения экзаменов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, являющихся пунктами проведения экзаменов | Май-2015 | Недосекина Н.А. Киселева А.А. |  |
| 3.7. | Обеспечение своевременного предоставления в Департамент образования Ивановской области пакета документов по участию в экзаменах, проводимых в резервные дни, выпускников, которые не могли участвовать в экзаменах по уважительной причине. | Июнь-2015 (по запросу Департамента образования Ивановской области) | Киселева А.А. Руководители ОУ |  |
| 3.8. | Подготовка и предоставление в Департамент образования Ивановской области предложений: |  |  |  |
|  | - об общеобразовательных учреждениях - ППЭ | По запросу Департамента образования Ивановской области | Недосекина Н.А. Киселева А.А. |  |
|  | - по кандидатурам в члены ГЭК Ивановской области |  |  |  |
|  | -о персональном составе руководителей ППЭ |  |  |  |
|  | - о распределении выпускников по конкретным ППЭ для сдачи экзаменов в форме ЕГЭ. |  |  |  |
|  | - о персональном составе организаторов в каждом ППЭ |  |  |  |
| 3.9. | Решение организационных вопросов по созданию специальных условий для участия в ЭГЭ лиц с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с их заявлениями. | Январь - май, 2015 | Недосекина Н.А. Киселева А.А. Руководители ОУ-ППЭ |  |
| 3.10. | Решение организационных вопросов в рамках взаимодействия с Департаментом образования Ивановской области по вопросам организации ЕГЭ с органами: - внутренних дел; - здравоохранения; - транспорта; -противопожарной безопасности; - связи; - энергообеспечения | Январь - май, 2015 | Недосекина Н.А. Киселева А.А. |  |
| 3.11. | Обеспечение мероприятий по внесению сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы среднего общего образования в Ивановской области в 2015 году: | В соответствии с графиком Департамента образования Ивановской области | Михайлов М.Ю. Киселева А.А. |  |
| 3.12. | Решение вопросов по организации системы общественного наблюдения за проведением экзаменов в ППЭ, на заседаниях предметных комиссий, конфликтной комиссии в соответствии с Регламентом распределения функций и ответственности при подготовке и проведении единого государственного экзамена в Ивановской области в 2015 году | Март - май, 2015 | Недосекина Н.А. Киселева А.А. |  |
| 3.13. | Назначение тьюторов для подготовки организаторов ППЭ на территории города Иванова | Апрель - май | Киселева А.А. Руководители ОУ |  |
| 3.14. | Подготовка материально-технической базы пункта в соответствии с требованиями нормативных документов об организации пункта проведения экзамена | Апрель-май- 2015 (досрочный период – по необходимости) | Директора ОУ – ППЭ., Руководители ППЭ., Недосекина Н.А., Киселева А.А. |  |
| 3.15. | Проверка готовности ППЭ к проведению ЕГЭ: - аудиторного фонда - средства видеонаблюдения -стационарные или переносные металлоискатели - особые условия для участников ЕГЭ с ОВЗ - сейфа - оператора пункта проведения экзамена - медпунктов - охраны порядка и других. | За 1 день до проведения экзамена | Руководители ППЭ., Директора ОУ-ППЭ., Недосекина Н.А., Киселева А.А. |  |
| 3.16. | Оказание содействия в транспортном обеспечении доставки экзаменационных материалов из ППЭ в РЦОИ. | В период проведения экзаменов | Громова Т.А. |  |
| 3.17. | Сбор оперативной информации о явке выпускников в пункты ЕГЭ в день проведения экзаменов по русскому языку и математике | В дни проведения экзаменов | Недосекина Н.А., Киселева А.А. |  |
| 3.17. | Обеспечение условий хранения документов ППЭ о проведении экзаменов в форме ЕГЭ, не сдаваемых в Центр информатизации и оценки качества образования. | По актам после каждого экзамена, уничтожение после 31 декабря. | Руководители ППЭ Председатель муниципальной комиссии по работе с документами строгой отчетности. |  |
| 4. | Руководство работой образовательных учреждений по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации, обеспечению качества результата государственной итоговой аттестации |  |  |  |
| 4.1. | Контроль за соблюдением руководителями общеобразовательных учреждений Инструкции руководителя общеобразовательного учреждения по подготовке и проведению единого государственного экзамена в период государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы среднего общего образования, в образовательных учреждениях Ивановской области, ежегодно утверждаемой приказом в 2015 году | Весь период |  | Недосекина Н.А. Киселева А.А. |
| 4.2. | Составление руководителями общеобразовательных учреждений плана работы по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации выпускников 11(12-х) классов на 2014-2015 учебный год. Обеспечение контроля за включением в данный план мероприятий, обеспечивающих: - определение по результатам проводимых административных контрольных работ «группы риска» обучающихся, составление планов индивидуальной работы с ними по ликвидации пробелов в знаниях и подготовке к государственной итоговой аттестации, согласование их с обучающимися и их родителями, обеспечение контроля за выполнением данных планов ежемесячно на совещаниях при директоре; - принятие мер в отношении обучающихся, систематически пропускающих учебные занятия без уважительных причин, в соответствии с требованиями Устава школы; - принятие управленческих решений по обеспечению контроля за объективностью оценки знаний выпускников при выставлении четвертных (полугодовых) отметок, в том числе разработка и введение в действие школьного регламента проведения административных контрольных работ; Продолжение использования в практике работы учителей-предметников следующих направлений деятельности: составления карт диагностики уровня подготовки обучающихся по русскому языку и математике, периодическое внесение корректив в планы индивидуальной подготовки выпускников к государственной итоговой аттестации с учетом пробелов в знаниях обучающихся; внесения корректив при планировании сопутствующего повторения по русскому языку и математике с учетом выявленных пробелов в знаниях обучающихся; обеспечения системного повторения обучающимися 11-х классов содержания всех вопросов спецификаций ЕГЭ (ГВЭ); выявления и эффективного использования ресурсов обеспечения качества подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации, в том числе и портала дистанционного обучения школьников Ивановской области, и доведения данной информации до сведения обучающихся и их родителей; - обеспечения работы службы психолого-педагогического сопровождения обучающихся 11-х (12-х) классов; | Сентябрь, 2014 |  | Руководители ОУ, Недосекина Н.А., Киселева А.А. |
| 4.3. | Осуществление проверки соблюдения требований к качеству муниципальной услуги «Начальное общее, основное общее и среднее общее образование детей» в МБОУ СОШ №68, в том числе изучение эффективности внутришкольного контроля за качеством обучения выпускников, принятие управленческих решений | Октябрь, 2014 |  | Громова Т.А. |
| 4.4. | Мониторинг преподавания предметов в условиях вакансий учителей, принятие управленческих решений | до 15.09.2014 |  | Киселева А.А. |
|  | Организация проведения итогового сочинения (изложения), его проверки в соответствии с порядком, определенном Департаментом образования Ивановской области | Декабрь, 2014 |  | Недосекина Н.А., Киселева А.А., Руководители ОУ |
| 4.5. | Проведение для выпускников тренировочных тестов, пробных экзаменов, участие в работе Стадграда | Весь период |  | Руководители ОУ |
| 4.6. | Мониторинг проведения полугодовых административных контрольных работ в 11 –х классах и их результатов по русскому языку и математике | Январь, 2015 |  | Громова Т.А. Киселева А.А. |
| 4.7. | Проведение мониторинга количества обучающихся выпускных классов школ города, которые могут быть не допущены до государственной (итоговой) аттестации. Принятие управленческих решений по результатам мониторинга, в том числе проведение аппаратных совещаний с целью контроля за выполнением планов индивидуальной работы с выпускниками группы риска по ликвидации пробелов в знаниях и подготовке к государственной (итоговой) аттестации | На 30.12.2014 На 25.03.2015 |  | Руководители ОУ, Громова Т.А., Киселева А.А. Недосекина Н.А. КиселеваА.А. |
| 4.8. | Аппаратное совещание по обсуждению результативности комплекса мер, принимаемых руководителями школ, выпускники которых в 2014 году показали низкие результаты на экзаменах в форме ЕГЭ | Февраль, 2015 |  | Недосекина Н.А., Киселева А.А. |
| 4.9. | Мониторинг хода выполнения учебных планов и программ в 11-х классах | Ноябрь, январь, апрель, июнь |  | Руководители ОУ Недосекина Н.А.. Киселева А.А., |
| 4.10. | Мониторинг посещения учителями семинаров по подготовке к ЕГЭ, организуемых институтом развития образования Ивановской области и муниципальным методическим Центром | Ежеквартально |  | Руководители ОУ Губа Г.В. |
| 4.11. | Мониторинг форм подготовки выпускников к успешной сдаче экзаменов по все предметам учебного плана | Январь, 2015 |  | Киселева А.А. |
| 4.12. | Обеспечение руководителей ОУ пакетом нормативно-правовых, инструктивных и методических документов в электронном виде, поступающих из Департамента образования Ивановской области ОГБУ Центр оценки качества образования | В течение учебного года |  | Громова Т.А., Киселева А.А. |
| 4.13. | Обеспечение образовательных учреждений наглядными материалами и презентациями по подготовке к ЕГЭ, справочной и методической литературой | Постоянно |  | Киселева А.А., Болтышева Т.В. |
| 4.14. | Ознакомление руководителей ОУ с нормативно-правовой базой проведения ЕГЭ в 2015 году, доведение ее содержания до исполнителей и участников ЕГЭ (ГВЭ) | Весь период |  | Недосекина Н.А., Киселева А.А. Руководители ОУ |
| 4.15. | Организация обмена информациями, необходимыми для проведения государственной итоговой аттестации, в соответствии с утвержденным перечнем и сроками через защищенную сеть в программном комплексе «АРМ Государственная (итоговая) аттестация выпускников». | В течение года |  | Михайлов М.Ю. Киселева А.А. Руководители ОУ |
| 4.16. | Организация обучения в соответствии с утвержденными федеральными и региональными нормативными правовыми и инструктивно-методическими документами по проведению государственной итоговой аттестации: - участников экзаменов, родителей (законных представителей) с правилами заполнения бланков и технологией проведения экзаменов в ППЭ; - педагогических работников; | Весь период |  | Руководители ОУ |
| 4.17. | Информирование под роспись обучающихся и их родителей (законных представителей), выпускников прошлых лет: |  |  | Руководители ОУ Недосекина Н.А. Киселева А.А. |
|  | - о сроках, местах и порядке подачи заявлений на прохождение ГИА, в т.ч. в форме ЕГЭ; | До 31.12.2014 |  |  |
|  | - о сроках проведения ГИА; | Не позднее, чем за 2 месяца до начала экзаменов |  |  |
|  | - о порядке проведения ГИА, в том числе об основаниях для удаления с экзамена, изменения или аннулирования результатов ГИА, о ведении во время экзаменов в ППЭ и аудиториях видеозаписи; | Весь период |  |  |
|  | - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; | Не позднее, чем за месяц до начала экзаменов |  |  |
|  | - о сроках, месте и порядке информирования о результатах ГИА. | Не позднее, чем за месяц до начала экзаменов |  |  |
| 4.18. | Сбор информации о выпускниках, не допущенных до государственной (итоговой) аттестации, в том числе к сдаче экзаменов в форме ЕГЭ, внесение изменений школами в региональные информационные системы. | До 22.05.2015 |  | Руководители ОУ Киселева А.А. |
| 4.19. | Организация контроля за подачей выпускниками общеобразовательных учреждений заявлений на участие в ГИА., передача заявлений в Департамент образования Ивановской области | В период подачи заявлений, определенный требованиями нормативных документов В сроки, определенные Департаментом образования Ивановской области |  | Руководители ОУ Киселева А.А. |
| 4.20. | Ознакомление руководителей образовательных организаций с системой кодирования и кодами образовательных организаций и предметов, по которым проводится ГИА - 11 | Январь-февраль, 2015 |  | Киселева А.А. |
| 4.21. | Обеспечение условий для функционирования пунктов проведения экзаменов | Январь - март, 2015 |  | Недосекина Н.А., Киселева А.А. Руководители ОУ |
| 4.22. | Мониторинг готовности ППЭ к проведению экзаменов в форме ЕГЭ в досрочный и основной этап | Апрель, 2015 Май, 2015 |  | Недосекина Н.А. Киселева А.А. Руководители ОУ |
| 4.23. | Получение и передача в школы для заполнения уведомлений на ЕГЭ. Выдача выпускникам уведомлений на ЕГЭ. | Последняя декада апреля 2015 до 10.05.2015 |  | Киселева А.А. Руководители ОУ |
| 4.24. | Получение, заполнение и выдача уведомлений на ЕГЭ выпускникам прошлых лет. | до 10.05.2015 |  | Киселева А.А. |
| 4.25. | Обеспечение получения и выдачи в общеобразовательные учреждения в двухдневный срок после утверждения ГЭК протоколов с результатами ГИА-11. | Май-июнь -2015 |  | Киселева А.А. |
| 4.26. | Организация работы в школах по принятию от выпускников апелляций по результатам ЕГЭ | Май-июнь- 2015 |  | Руководители ОУ Киселева А.А. |
| 5. | Проведение мероприятий по подготовке, переподготовке и повышению квалификации специалистов, руководителей |  |  |  |
| 5.1. | Оказание консультативной помощи директорам школ и руководителям ППЭ в организации работы ППЭ в 2014году. | Январь-май -2015 | Недосекина Н.А. Киселева А.А. |  |
| 5.2. | Направление на курсы (семинары) в ОГБУ Центр оценки качества образования: - ответственных за проведение ЕГЭ - ответственных за внесение сведений в региональную информационную систему; - руководителей ППЭ (с учетом резерва) - специалистов управления образования и методистов ММЦ, педагогических работников ОУ, утвержденных членами ГЭК; - учителей-предметников (по отдельному графику) - членов экспертных комиссий (по отдельному графику) - руководителя методического центра | февраль-май (по плану ОГБУ Центр оценки качества образования) | Недосекина Н.А. Киселева А.А., Руководители ОУ Губа Г.В. |  |
| 6. | Проведение мероприятий по информированию и подготовке участников ЕГЭ, ГВЭ и общественности |  |  |  |
| 6.1. | Организация «Горячей линии» и «Телефона доверия» | Январь-июнь -2015 | Недосекина Н.А., Громова Т.А. |  |
| 6.2. | Ознакомление участников образовательного процесса с нормативно-правовой базой государственной итоговой аттестации. | В течение учебного года | Руководители ОУ Недосекина Н.А., Громова Т.А., Киселева А.А., |  |
| 6.3. | Обеспечение информирования выпускников прошлых лет о графике и месте приема заявлений для участия государственной итоговой аттестации в 2015 году, ознакомление их с нормативно-правовой базой ГИА | Январь - февраль-2015; Май, 2015 | Киселева А.А. |  |
| 6.4. | Обеспечение информирования о порядке и технологии проведения ЕГЭ через средства массовой информации | Март-май 2015. | Недосекина Н.А., Киселева А.А. |  |
| 6.5. | Обеспечение участия представителей обучающихся 11-х классов, их родителей в информационно - разъяснительной акции «Готовимся к ЕГЭ», проводимой Департаментом образования Ивановской области | В соответствии со сроками Департамента образования Ивановской области | Руководители ОУ, Киселева А.А. |  |
| 6.6. | Обеспечение методического сопровождения подготовки к ЕГЭ заместителей директоров школ, руководителей МО, учителей-предметников | В течение учебного года (по отдельному плану) | Губа Г.В. |  |
| 6.7. | Оформление стендов « Готовимся к ГИА» в средних школах | Сентябрь, 2014 -январь, 2015 | Руководители ОУ, Громова Т.А., Киселева А.А. |  |
| 6.8. | Информационное сопровождение подготовки и проведения ЕГЭ: |  |  |  |
|  | - обеспечение работы школьных сайтов; - обеспечение работы сайта управления образования, в том числе размещение на сайте управления образования информаций: о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ЕГЭ (для выпускников прошлых лет о сроках проведения ГИА; о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; о сроке, местах и порядке информирования о результатах ГИА | до 31.12.2014 Не позднее, чем за 2 месяца до начала экзаменов Не позднее, чем за месяц до начала экзаменов Не позднее, чем за месяц до начала экзаменов | Директора школ Белышев И.С. Катреча В.Г. Киселева А.А. |  |
| 7. | Проведение статистического анализа, мониторинговых исследований и выработка предложений |  |  |  |
| 7.1. | Внесение корректив в схему анализа результатов ЕГЭ, подготовленную управлением образования, и направление схемы в школы города | до 1.06.2015 | Киселева А.А. |  |
| 7.2. | Анализ результатов ЕГЭ в школах города, сбор и обработка результатов мониторинга, выработка предложений | Июнь-август, 2015 | Руководители школ, Киселева А.А. |  |
| 7.3. | Подготовка и направление в школы приказа «О результатах государственной (итоговой) аттестации выпускников 11 классов общеобразовательных учреждений города Иванова в 2015 году» | Сентябрь -2015 | Недосекина Н.А. Киселева А.А. |  |
| 7.4. | Стимулирование лучших учителей по результатам государственной итоговой аттестации и учителей, обеспечивших индивидуальный прогресс обучающихся «группы риска» и успешную сдачу ими экзаменов в форме ЕГЭ, ответственных организаторов. | Сентябрь-октябрь -2015 | Руководители ОУ |  |
| 7.5. | Получение в ОГБУ Центр оценки качества образования статистических и мониторинговых материалов, предоставление их в общеобразовательные учреждения | По мере поступления из ОГБУ Центр оценки качества образования | Киселева А.А. |  |

Недосекина 300574

Киселева      329691