УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА

ПРИКАЗ

От_ 04.12. 2014________ 								   № _645__________

О  проведении мероприятий по  формированию и ведению  региональной  информационной системы  обеспечения  проведения  государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы  среднего  общего  образования    в   2015  году  на  территории  города  Иванова

В соответствии с приказом Департамента образования Ивановской области от 19.11.2014   № 1760-о «О  проведении мероприятий по формированию и ведению  региональной информационной  системы  обеспечения проведения  государственной итоговой аттестации обучающихся,  освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования    в Ивановской области  в 2015 году»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить  план - график мероприятий  по внесению сведений  в     региональную информационную систему (далее – РИС) обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы  среднего  общего  образования в Ивановской области в 2015 году, на территории города Иванова  согласно приложению   к  настоящему приказу.

2. Директорам общеобразовательных учреждений:

2.1. Обеспечить контроль за предоставлением  в отдел информатизации и компьютерных технологий  через защищенную сеть передачи данных   сведений, вносимых   в РИС,  в сроки, утвержденные приложением к настоящему приказу.

2.2. Возложить   на   специалистов, ответственных  за внесение сведений в РИС, ответственность за обеспечение мер по защите информации.

3. Возложить на директоров общеобразовательных учреждений  персональную ответственность  за  достоверность, полноту, актуальность  сведений, вносимых в  РИС,   за соблюдение сроков их предоставления.

4. .Начальникам отделов  информатизации и компьютерных технологий (Катреча В.Г.), школьного (Громова Т.А.) обеспечить  контроль  за  предоставлением   сведений, внесенных  в   РИС,  в ОГБУ Центр оценки качества образования  специалистами, ответственными  за  сбор и  передачу  запрашиваемых сведений при   подготовке и проведении  единого государственного экзамена в 2015 году,    в сроки, утвержденные приложением  №1 к приказу Департамента образования Ивановской области  от 19.11.2014  № 1760-о  «О  проведении мероприятий по формированию и ведению  региональной информационной  системы  обеспечения проведения  государственной итоговой аттестации обучающихся,  освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования    в Ивановской области  в 2015 году».

5..Контроль за выполнением  приказа  возложить на Н.А.Недосекину, заместителя начальника управления.

Начальник     управления 						                                 Е.А.Юферова

А.А.Киселева

32 96 91

Приложение

к приказу   управления образования

администрации  города Иванова

от _04.12.2014________  №__645__________

План- график  мероприятий по внесению сведений в региональную информационную систему  обеспечения  проведения  государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы среднего общего образования

на территории города Иванова в 2015  году

| Категория информации | Форма передачи информации | Срок сдачи информации |
| --- | --- | --- |
| Передача сведений об общеобразовательном учреждении, выпускниках текущего года | Файл экспорта ПО РИС ЕГЭ | До 12.11.2014 |
| Передача сведений о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде | Файл экспорта по РИС ЕГЭ | До 12. 11. 2014 |
| Сведения об участниках проведения итогового сочинения ( изложения) | Файл экспорта по РИС ЕГЭ | До 12. 11. 2014 |
| Отнесение участников проведения итогового сочинения (изложения), государственной итоговой аттестации к категории лиц, обучающихся по образовательным программам среднего общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы. | Файл экспорта по РИС ЕГЭ, пакет документов на бумажном носителе для предоставления в ГЭК Ивановской области | До 12. 11. 2014 |
| Получение протоколов выверки регистрации на сочинение (изложение) | Ведомость в электронном виде, полученная через защищенную сеть передачи данных | 20.11. 2014 |
| Передача результатов выверки регистрации на сочинение ( изложение) | Ведомость, протоколы коррекции данных в сканированном виде | 26.11. 2014 |
| Отнесение участника итогового сочинения (изложения). ГИА к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей- инвалидов, или инвалидов | Файл экспорта по РИС ЕГЭ, пакет документов на бумажном носителе для предоставления в ГЭК Ивановской области | 14.11.2014, 15.01.2015, 17.04.2015 |
| Сведения об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведения о форме ГИА | Файл экспорта по РИС ЕГЭ Копии заявлений ВПЛ | До 27.01. 2015 |
| Отнесение участника ГИА к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей - инвалидов или инвалидов | Пакет документов для предоставления в ГЭК Ивановской области | В течение 2-х дней после получения сведений |
| Получение протоколов выверки регистрации на экзамен | Ведомость в электронном виде, полученная через защищенную сеть передачи данных | 02.02.2015 |
| Передача результатов выверки регистрации на экзамен, протоколов коррекции данных) | Ведомость, протоколы коррекции данных в сканированном виде | До 09.02.2015 |
| Передача сведений о работниках ППЭ: руководители, организаторы, ассистенты (при необходимости по решению ГЭК), реквизиты акта ОИВ для ГИА | Файл экспорта по РИС ЕГЭ | До 28.02.2015 или до 30.04.2015(в зависимости от этапа) |
| Наличие допуска к прохождению ГИА | Копия приказа | На следующий день после принятия решения педагогического совета |
| Получение и выдача уведомлений на экзамены | Комплект уведомлений, полученный через защищенную сеть передачи данных | До 16.03.2015 или до 18.05.2015(в зависимости от этапа) |