Приложение №1

Текстовая часть отчета о ходе реализации муниципальной программы «Развитие образования города Иванова» за 2021 год.

В целом по муниципальной программе «Развитие образования города Иванова»

Проделанный анализ реализации мероприятий Программы позволяет сделать вывод, что большая часть запланированных на 2021 год целевых показателей выполнены. Невыполнение ряда показателей объясняется объективными причинами. Большая часть запланированных конечных результатов программы к моменту ее завершения  будут выполнены.

- Аналитическая подпрограмма «Дошкольное образование детей»

- Мероприятие «Оказание муниципальной услуги «Дошкольное образование детей».

Мероприятие выполнено  на 99,9%.  Целевые показатели, установленные на 2021 год, выполнены. Показатель «Количество учреждений, в которых проведены ремонтные работы, приобретено оборудование»  перевыполнен на 26%.

Реализация данного мероприятия продолжится в рамках действующей муниципальной программы в 2022 – 2024 гг.

- Аналитическая подпрограмма «Общее образование»

- Мероприятие «Оказание муниципальной услуги «Начальное общее, основное общее и среднее (полное) общее образование детей».

- Мероприятие выполнено на 100 %.  Целевые индикаторы (показатели), установленные на 2021 год, выполнены в полном объеме.

- Мероприятие «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы»

- Мероприятие выполнено на  82%. Средства возвращены в связи с невозможностью использования средств иного межбюджетного трансферта на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство на выплату отпускных педагогическим работникам в доле, соответствующей доле выплаты за классное руководство в структуре заработной платы.

- Реализация  мероприятий подпрограммы продолжится в рамках действующей муниципальной программы в 2022 – 2024 гг.

- Аналитическая подпрограмма «Дополнительное образование детей»

- Мероприятие «Оказание муниципальной услуги «Дополнительное образование детей».

Мероприятие выполнено в полном объеме. Целевые показатели, установленные на 2021 год, перевыполнены  в связи  с увеличением дополнительных общеразвивающих программ  со сроком реализации более 2-х лет. По результатам ведомственного мониторинга Департамента образования Ивановской области средняя заработная плата учителей по Ивановской области составила  27088,8 тыс руб, что определило процент  соотношения к заработной плате работников муниципальных учреждений дополнительного образования, который составил- 108% (средняя  заработная плата учителей по городу Иваново -29278,9 тыс.руб).

- Реализация данного мероприятия продолжится в рамках действующей муниципальной программы в 2022 – 2024 гг.

- Аналитическая подпрограмма «Дополнительное образование в сфере культуры и искусства»

- Мероприятие «Оказание муниципальной услуги «Дополнительное образование детей в сфере культуры и искусства».

- 8 муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования сферы культуры обеспечили  реализацию дополнительных общеразвивающих и предпрофессиональных образовательных программ для  2515  человек в возрасте от 6 до 18 лет.

- Финансирование отрасли позволило укрепить материально-техническую базу учреждений культуры, обновить специальное  оборудование, провести  текущие ремонты в музыкальных школах.

- Мероприятие выполнено в полном объеме. Целевые показатели достигнуты.

- Реализация данного мероприятия продолжится в рамках действующей муниципальной программы в 2022 – 2024 гг.

- Аналитическая подпрограмма «Дополнительное образование в области физической культуры и спорта»

- Мероприятие «Оказание муниципальной услуги «Дополнительное образование в области физической культуры и спорта».

Мероприятие выполнено в полном объеме. Целевые показатели достигнуты.

Реализация данного мероприятия продолжится в рамках действующей муниципальной программы в 2022 – 2024 гг.

- Аналитическая подпрограмма «Организация отдыха детей в каникулярное время в образовательных организациях»

- Мероприятие «Оказание муниципальной услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время в образовательных учреждениях».

- Мероприятие выполнено на 99%. Снижение целевого показателя  «Число человеко-дней пребывания в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием» связано с болезнью детей  в период летних каникул. Неиспользованные средства возвращены в областной бюджет.

- Реализация  мероприятия продолжится в рамках действующей муниципальной программы в 2022 – 2024 гг.

- Аналитическая подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций»

- Мероприятие «Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений «Централизованная бухгалтерия управления образования Администрации города Иванова».

- Мероприятие выполнено в полном объеме. Целевые показатели 2021 года в целом выполнены. Незначительные изменения объясняются объективными обстоятельствами, а также  фактическим спросом образовательных организаций на данный вид услуг.

- Реализация данного мероприятия продолжится в рамках действующей муниципальной программы в 2022 – 2024 гг.

- Мероприятие «Обеспечение выполнения функций муниципального образовательного учреждения «Методический центр в системе дополнительного педагогического образования (повышения квалификации)».

- Мероприятие выполнено в полном объеме. Целевые показатели 2021 года достигнуты. Реализация данного мероприятия продолжится в рамках действующей муниципальной программы в 2022 – 2024 гг.

- Аналитическая подпрограмма «Финансовое обеспечение предоставления дошкольного и общего образования в частных образовательных организациях»

- Мероприятие «Финансовое обеспечение получения детьми дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях».

Мероприятие выполнено в полном объеме. Целевые показатели, установленные на 2021 год, выполнены . Незначительные изменения связаны с фактическими значениями показателя  на основании годового отчета.

Реализация данного мероприятия продолжится в рамках действующей муниципальной программы в 2022 – 2024 гг.

Мероприятие «Финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного и общего образования в частных общеобразовательных организациях».

Мероприятие в целом выполнено . Незначительные изменения связаны с фактическими значениями показателя  на основании годового отчета: уменьшением численности детей дошкольного возраста, получающих  услуги дошкольного образования.

Реализация данного мероприятия продолжится в рамках действующей муниципальной программы в 2022 – 2024 гг.

Аналитическая подпрограмма «Психолого-медико-педагогическая помощь»

Мероприятие «Психолого-медико-педагогическое обследование детей»

Мероприятие выполнено в полном объеме. Целевой показатель, установленный на 2021 год, достигнут в полном объеме (1043,0 чел )

Реализация данного мероприятия продолжится в рамках действующей муниципальной программы в 2022 – 2024 гг.

Специальная подпрограмма «Выявление и поддержка одаренных детей»

Мероприятие «Организация участия учащихся города Иванова в олимпиадах, фестивалях, конкурсах и иных мероприятиях, направленных на выявление одаренных детей, в том числе проведение таких мероприятий».

Целостная система воспитательной работы с детьми, основанная на   проектной и конкурсной деятельности, в соответствии с  задачами национального проекта «Образования» осуществлялась в рамках данного мероприятия  по различным направлениям: интеллектуальное, социальное, спортивно-оздоровительное, творческое, военно-патриотическое.

Всего за 2021 год было организовано более 70 мероприятий. Большинство из них были проведены в дистанционном режиме. Это  обеспечило возможность  участия детей в конкурсной деятельности на муниципальном уровне и региональном.

Целевой показатель «Удельный вес численности учащихся по основным общеобразовательным программам - победителей муниципальных конкурсов различной направленности в общей численности участников конкурса», установленный на 2021 год, достигнут в полном объеме (31,0%)

В рамках реализации мероприятия по участию  в   фестивалях, конкурсах, конференциях регионального и всероссийского уровня в различные регионы страны выезжали представители 7 учреждений (181 чел.) на спортивные, творческие, интеллектуальные конкурсы и соревнования.

В 2021 году выпущено 11 номеров городской школьной газеты «Просто КЛАСС!» (55 тыс. экз.). Газета распространялась в 58 образовательных учреждений, администрацию города Иванова.

Стабильным остается число детей, участников Всероссийской олимпиады школьников, которая проводилась  в 3 и 4 кварталах  по 24 предметам. В 2021 году  приняли участие  в  региональном этапе  491 человек, ( больше чем предыдущем году на 50 чел), т. е число  школьников, показавших высокие результаты и набравших  необходимые проходные баллы, выше чем в предыдущем году .Число победителей и призеров  в 2021 году составило 127 чел ( 25,9%).

Мероприятие «Вручение призов в денежной форме одаренным детям и педагогическим работникам.

В 2021 году было вручено 20 премий одаренным детям в разных номинациях на конкурсной основе, а также 5 премий педагогам за работу с одаренными детьми.

Мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме. Целевые показатели на 2021 год достигнуты.

Реализация данной подпрограммы продолжится в рамках реализации муниципальной программы в 2022 – 2024 гг.

Специальная подпрограмма «Развитие кадрового потенциала образования».

Мероприятие «Проведение городских конкурсов в области образования».

Профессиональные конкурсы играют существенную роль в стимулировании педагогического творчества, материальном и моральном поощрении  педагогических работников в условиях состязания и способствуют  повышение квалификации.

За отчетный период были проведены следующие конкурсы:

«Образовательное учреждение будущего» (6 учр.- победителей  получили 1 млн.905 тыс.руб на реализацию  проектов);

«Орден детских сердец» (соискателями были выдвинуты  39  чел)  Ордена и призы в денежном выражении вручены  4 победителям по 5,0 тыс. руб. по итогам голосования школьников;

«Педагогический дебют» (приняли участие: 20 педагогических работников). Вручены призы в денежном выражении: 3 победителям  по 15 т.р.; 17  конкурсантам   по 3,94764 т.р.

«Стратегия успеха» (приняли участие: 20 команд педагогических работников или 60 человек). Финалистами конкурса  стали 5 команд, из них победителем - одна команда. Победителям вручены призы в денежном выражении в размере 7.0 тыс.руб.

«Педагог года» (приняли участие: 18 чел). Победителям конкурса (2 человека) вручены призы в денежном выражении в размере 40,0 тыс. руб., финалистам конкурса (7 человек)  - 35,714 тыс руб., участникам конкурса (8 человек) – 8750 тыс. руб.  Победителям конкурса  вручалась символика конкурса. По итогам проведения  издан сборник с описанием лучших образовательных практик.

Мероприятие «Присуждение городских премий и предоставление поощрений педагогическим работникам в области образования».

Проведены 5 мероприятий в рамках реализации данного пункта программы.

Организация  Дня  дошкольного работника, Дня учителя, встреч ветеранов педагогического труда позволили поощрить  не на конкурсной основе более 159  работников муниципальной системы образования (включая бывших работников и ветеранов) за вклад в развитие системы, формирование нравственного и интеллектуального потенциала подрастающего поколения в преддверии профессиональных праздников.

А также    поощрить лучших работников ДОУ (в конкурсе приняли участие  26 чел).  Призы в денежном выражении получили  20  воспитателей  по 20,0 т.р. и 6  специалистов по 15,0 т.р.

Мероприятие «Проведение научно-практических конференций и других мероприятий для педагогов».

Проведение мероприятий способствовало повышению уровня профессиональной подготовки педагогов.

В марте 2021 состоялась межрегиональная научно-практическая конференция «Воспитание в эпоху цифровизации: вызовы, проблемы, решения». В конференции приняли участие 1045 человек, включая выступающих - 52 человека. По итогам издан сборник материалов.

Мероприятие «Проведение ежегодного городского «Форума инноваций»

Расходы на проведение Форума инноваций в 2021 году составили 80.0 тыс.руб. В рамках мероприятия был издан сборник с материалами Форума «От Учителя настоящего - к Учителю будущего», где представлены материалы и результаты работы федеральных экспериментальных площадок, опорных площадок и лабораторий. Участвовало более 600 человек.

Мероприятие «Организация участия в конференциях, семинарах, форумах руководителей и педагогических работников учреждений, подведомственных управлению образования Администрации города Иванова, а также обеспечение участия приглашенных специалистов из других регионов России в мероприятиях, организованных на территории города Иванова».

В 2021 году средства выделялись на организацию и участие в следующих мероприятиях.

- участие делегации сотрудников учреждений, подведомственных управлению образования Администрации города Иванова, в межмуниципальном Форуме инноваций 22 марта 2021 года Лежнево Ивановской области  в целях диссеминации эффективного педагогического опыта. Направлялись 16 человек.

- участие в финале Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России», «Директор года России» ( 2 чел).

Мероприятие «Поддержка образовательных организаций, имеющих статус базовых учреждений, муниципальных экспериментальных, опорных, пилотных площадок, учреждений-лабораторий, ресурсных центров, учреждений-тьюторов».

59,5 % учреждений города (115учр) участвовали  в трансляции лучших образовательных практик, из них 16 учр на федеральном уровне, 75- на региональном и 24 - на муниципальном. На муниципальном уровне финансовую поддержку получали 12 дошкольных, 8  общеобразовательных, 4 учреждения дополнительного образования.

Это обеспечило повышение компетентности 59,1% педагогических работников, включенных в инновационную деятельность.

Все  образовательные учреждения в статусе инновационных площадок  представили результаты опытно-экспериментальной работы как на мероприятиях, организованных МБУ МЦ ( Конференция, Форум инноваций), так и на мероприятиях, проводившихся на региональном и Всероссийском уровне.

Мероприятие «Поощрение образовательных организаций за активную работу или в связи с юбилеями».

В 2021 году поощрения получили  7  образовательных организаций, которые направили средства на  приобретение и развитие материально-технической базы

Мероприятие «Организация целевой подготовки педагогов для работы в муниципальных образовательных организациях городского округа Иваново»

В Ивановском государственном университете по договору целевой подготовки от города Иваново в настоящее время обучалось 6 человек (1 студентка находится в академическом отпуске). Оплата обучения производилась  на паритетных началах из регионального и местного бюджетов.

Мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме и обеспечили выполнение целевых показателей:

доля педагогических работников и руководителей, повысивших свои компетентности, составила  59,1%, что выше плановых показателей на 4,0%;

доля образовательных учреждений, участвующих в деятельности эффективных образовательных практик- 59,5 %.

Однако незначительно ниже плановых получены показатели:

«Доля педагогических работников, имеющих квалификационную категорию» – 59,6%, что объясняется   увеличением числа педагогов пенсионного возраста, не  мотивированных на  аттестационные испытания;   и переносом сроков аттестации из-за повышенного уровня заболеваемости  в период каронавирусной инфекции.

«Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций – 16,8 % (312 человек), но выше чем в 2020 году на 1,5% (2020 -15,3%). Отклонение плановых и фактически достигнутых  показателей связано с низкой закрепляемостью в образовательных организациях молодых педагогов.

Реализация данной подпрограммы продолжится в рамках действующей муниципальной программы в 2022 – 2024 гг.

Специальная подпрограмма «Информатизация образования»

Мероприятие «Реализация проекта «Электронная карта школьника» в муниципальных образовательных организациях».

В рамках проекта «Электронные проходные» средства были направлены на установку системы видеонаблюдения во вновь открытом здании –пристройке к гимназии №36. Это способствовало  повышению антитеррористической безопасности и совершенствованию системы учета посещаемости  организации.

Показатель «Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых реализован проект «Электронная столовая», остался на уровне 2019 года (38,8%), в связи с приостановкой реализация проекта  в период пандемии.

Мероприятие «Утилизация непригодной к дальнейшей эксплуатации (неработающей и устаревшей) техники муниципальных организаций, подведомственных управлению образования Администрации города Иванова».

В 2021 году  утилизации устаревшей компьютерной и оргтехники в образовательных организациях города не осуществлялось. Средства были перенаправлены на другие приоритетные мероприятия   программы.

Мероприятие «Расширение локальной сети (сети Интернет) в образовательных организациях и подключения учреждений к сети Интернет по оптико-волоконным линиям».

На средства в сумме 340,00 тыс. руб. было приобретено серверное оборудование, оборудование для усиления и распределения Интернета, хранения информации, расширена локальная сеть  2-х  учреждений дополнительного образования. Все это  создало условия для работы в сети Интернет  и внедрение  сетевой базы данных.

Мероприятия  способствовали  сохранению  показателей  на уровне плановых .

Мероприятие «Информационное сопровождение муниципальной программы».

Средства по данному мероприятию направлялись на изготовление памятных знаков, бланков с логотипом, а также основных средств для информационного сопровождения деятельности муниципальной системы образования.

Мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме.

Реализация данной подпрограммы продолжится в рамках действующей муниципальной программы в 2022  – 2024 гг.

Специальная подпрограмма «Создание современных условий обучения в муниципальных образовательных организациях»

В целом  реализация мероприятий подпрограммы позволила увеличить  число детей, реализующих программы технической направленности  в  Айти кубе (Новация)  и  медиацентре  (Притяжение) интернет-радиостанции «Перспективное радио» ( Перспектива).

Мероприятие «Капитальный ремонт объектов дополнительного образования детей».

В 2021 году были продолжены ремонтные работы в центральной части здания  Центра социальных компетенций детей и подростков   «Притяжение» (ул. 3-я Сосневская, д. 39). Отремонтирован  холл 1 этажа, подъездные пути . Общая сумма, выделенная на ремонт из бюджета города, составила в 2021 году - 20475,61  тыс.руб.

Реализация данного мероприятия продолжится в рамках действующей муниципальной программы в 2022 – 2024 гг.

Мероприятие «Создание и оснащение детского технопарка».

Мероприятие в 2021 году не предусмотрено

Мероприятие «Устройство спортивных площадок на территории муниципальных образовательных организаций».

В 2021 году была продолжена работа  по созданию спортивной инфраструктуры учреждений.  Созданы 4 спортивные площадки (школы   №11,49,  а также в №42 и № 63  - завершающий этап.)

Реализация мероприятий может быть продолжена в рамках действующей муниципальной подпрограммы в 2022 году при условии финансирования.

Мероприятие «Капитальный ремонт объектов общего образования».

В 2021 году проводился  капитальный  ремонт крыши и покрытия МБОУ "СШ N 41", что позволило обеспечить современные условия для организации учебного процесса.

Реализация мероприятий может быть продолжена в рамках действующей муниципальной подпрограммы в 2022 году при условии финансирования.

Мероприятие «Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций».

В рамках мероприятия была укреплена  материально-техническая база 69 муниципальных образовательных организаций. Целевой показатель выполнен.

Реализация мероприятий может быть продолжена в рамках действующей муниципальной подпрограммы в 2022 году  при условии финансирования.

Мероприятие «Приобретение оборудования для муниципальных общеобразовательных учреждений».

На модернизацию оборудования школьных столовых  было направлено  5,00 млн. руб, что обеспечило 20-м учреждениям возможность приобретения нового современного оборудования с целью повышения качества питания школьников. Целевой показатель выполнен на 111%.

Мероприятие «Проведение ремонтных работ в учреждениях дополнительного образования (детских музыкальных школах)

Финансовые средства  2021 года были направлены на проведение ремонтных работ  помещений МБУ ДО "Детская музыкальная школа № 6 города Иваново" по адресу: город Иваново, улица Ермака, дом 7А. Мероприятие выполнено на 100%.

Мероприятие «Благоустройство территорий муниципальных дошкольных образовательных организаций»

Мероприятие предполагало выполнение работ по ремонту асфальтового покрытия и укладке бортового камня на территориях 122 муниципальных дошкольных образовательных организаций. Финансовое обеспечение мероприятия выполнено на 86%. Более 24 млн руб. были возвращены в областной бюджет, как экономия, сложившаяся по результатам выполнения работ.

Специальная подпрограмма «Обеспечение возможностей для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья».

Мероприятие «Создание в образовательных организациях условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья».

В связи с тем, что в 2021 году по данному мероприятию было выделено 20,00 тыс. руб., крупных работ по созданию «доступной среды» не производилось. Выделенные средства были направлены на установку  специализированных знаков на входах  (нового здания гимназии №36)  для маломобильных групп населения. Показатель остался на уровне планового.

Более эффективной реализации подпрограммы препятствует недостаточное финансирование.

Реализация мероприятия будет продолжена в рамках действующей муниципальной программы в 2022 – 2024 гг.

Мероприятие «Поощрение педагогов, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, и специалистов, обеспечивающих их сопровождение».

Мероприятие не проводилось в связи с перераспределением средств на приоритетные направления.

Мероприятие в 2022 году не предусмотрено.

Специальная подпрограмма «Расширение возможностей организаций дополнительного образования»

Мероприятие «Поддержка мероприятий, организованных Центром психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Развитие».

В 2021 году Центром психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Развитие» были проведены социальные акции и тренинги для различных групп обучающихся города.

В мероприятиях  приняло участие 9300 чел, это обеспечило выполнение целевого показателя.

Мероприятие «Поддержка Центра организации труда подростков «Наше Дело».

Трудовой лагерь «Наше дело» в 2021 году был организован более чем для 100 подростков из малообеспеченных семей.

На организацию  временного трудоустройства в летний период   было направлено из бюджета города  684,00 тыс.руб. Мероприятие выполнено на 100%.

Реализация данной подпрограммы продолжится в рамках действующей муниципальной программы в 2022 – 2024 гг.

Специальная подпрограмма «Повышение доступности образования в городе Иванове»

Запланированные значения целевых показателей реализации подпрограммы в 2021 году достигнуты в полном объеме.

Объем плановых расходов на 2021 год составил 669 239,12 тыс. руб., из них на 31.12.2021 освоено 368 453,71 тыс. руб. ( 55%)

Бюджетные средства не освоены:

1. Ввиду отсутствия объемов выполненных работ по заключенным муниципальным контрактам (договорам) по следующим объектам:

- Строительство пристройки на 350 мест к зданию МБОУ Гимназия № 44 г. Иваново Ивановской области,

- Строительство общеобразовательной школы на 350 мест в мкр. "Рождественский" г. Иваново Ивановской области,

- Дошкольное образовательное учреждение на 240 мест по адресу: г. Иваново, ул. 1-ая Камвольная,

- Строительство пристройки на 57 мест в МБДОУ "Детский сад №152",

- Строительство здания пищеблока на территории МБДОУ «Детский сад №152» в г. Иваново,

- Содержание незавершенного строительством объекта "Строительство пристройки на 350 мест к зданию МБОУ Гимназия № 44 г. Иваново Ивановской области".

2. Ввиду экономии в результате реализации инвестиционного проекта по объекту:

- Корректировка проектной и сметной документации "Дошкольное образовательное учреждение на 240 мест по адресу: г. Иваново, ул. 1-ая Камвольная".

3. Ввиду сохранения планового финансирования в целях соответствия объема финансирования по бюджету города Иванова с принятыми бюджетными обязательствами по следующим объектам:

- Разработка проектной и сметной документации "Строительство детского сада в районе Рабочего поселка г. Иваново",

- Корректировка проектной и сметной документации "Строительство пристройки на 57 мест в МБДОУ "Детский сад №152".

Реализация мероприятий  продолжится в рамках действующей муниципальной подпрограммы в 2022 – 2024 гг.

Для достижения отдельных показателей потребуется дополнительный объем расходов.

При условии финансирования в полном объеме всех подпрограммных мероприятий результаты подпрограммы, запланированные на 2022 год,   будут достигнуты.

Специальная подпрограмма «Расширение возможностей муниципальных дошкольных образовательных организаций».

Мероприятие «Создание дополнительных мест в образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования».

В рамках мероприятия  было открыто  113 дополнительных мест в действующих ДОУ. Показатель выполнен на  70%, т к. и средства возвращены в бюджет города, т.е. не создано 47 мест в ДОУ №157 в связи со срывом сроков выполнения работ подрядчиком, ввиду удорожания материалов.

Реализация данного мероприятия продолжится в рамках действующей муниципальной программы в 2022 – 2024 гг.

Мероприятие «Поддержка вариативных форм дошкольного образования».

Реализация данного мероприятия в рамках действующей муниципальной программы в 2021 не планировалась.

Специальная подпрограмма «Региональный проект "Цифровая образовательная среда»

Мероприятие «Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях»

Мероприятие в 2021 году не было предусмотрено

Мероприятие «Создание центров цифрового образования детей»

Мероприятие в 2021 году не было предусмотрено

Мероприятие «Проведение проектных, ремонтных работ с целью создания центра цифрового образования детей «IT-куб»

Мероприятие в 2021 году не было  предусмотрено.

Мероприятие «Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды»

По мероприятию осуществлялась поставка оборудования в 4 общеобразовательных учреждения  ( СШ № 9, 49,53,54) в рамках участия  в региональном проекте "Цифровая образовательная среда" национального проекта «Образование». Показатель выполнен на 98,6%. Произведен возврат  средств в областной бюджет в связи с экономией, возникшей в ходе конкурсных процедур.

Реализация данного мероприятия в рамках действующей муниципальной программы в 2022 не предусмотрена.

Специальная подпрограмма "Повышение антитеррористической защищенности образовательных учреждений"

Для  решения актуальной проблемы повышения  антитеррористической защищенности объектов муниципальной системы образования  в 2021 году  были направлены средства городского бюджета в 20 образовательных учреждений для обеспечения требований антитеррористической безопасности.

Средства на выполнение мероприятия были увеличены за счет перераспределения с других подпрограмм, что обеспечило выполнение  показателя на  133%.

Специальная подпрограмма «Профилактика и противодействие распространению новой коронавирусной инфекции в муниципальных общеобразовательных организациях города Иванова»

Мероприятия подпрограммы в 2021 году не были  предусмотрены.

Информация о налоговых расходах города Иванова на реализацию муниципальной программы  «Развитие образования города Иванова» от 13.11.2018 N 1496»

Данной  Программой  (приложение 20) предусмотрена налоговая льгота по земельному налогу на территории города Иванова в соответствии с решением Ивановской городской Думы от 11.10.2005 № 600 (в действующей редакции) «О земельном налоге» (далее – Решение). На основании  п.п. 3 п 5.1  льгота предусмотрена для школ, лицеев, гимназий, оказывающих услуги в области начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, здания (сооружения) которым переданы в безвозмездное пользование (собственность), в отношении земельных участков, занятых объектами, используемыми для осуществления образовательной деятельности.

Льгота предоставляется в виде снижения ставки налога до 0,01% от кадастровой стоимости земельного участка.

Оценка налоговых расходов осуществлена по земельному налогу в соответствии с постановлениями Администрации города Иванова от 31.03.2020 № 402 «Об утверждении порядка оценки налоговых расходов города Иванова», от 30.03.2020 № 385 «Об утверждении порядка формирования перечня налоговых расходов города Иванова».

Целевой показатель выполнен: в налоговый орган за предоставлением налоговой льготы обратилось 1 частное общеобразовательное учреждение      (ЧОУ «Гармония»).

Объем налоговых расходов за 2021 год составил 387,0 тыс. руб.

Исходя из результатов проведенной оценки эффективности налогового расхода, данная льгота является эффективной мерой поддержки частных общеобразовательных учреждений и подлежит сохранению на последующие периоды . Дальнейшее осуществление налогового расхода целесообразно.