- ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

- 153000, Иваново, пл. Революции ,2/1 fax 41-03-70 e-mail 077@adminet.ivanovo.ru

17.03.2011

Утверждён Сетевой график по реализации приоритетного национального проекта «Образование» в 2011 году

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.03.2011 № 1363 утвержден Сетевой график по реализации приоритетного национального проекта «Образование» в 2011 году.

Реализация проекта будет осуществляться по пяти направлениям:

1. Обеспечение доступности дошкольного образования.

2. Достижение стратегических ориентиров, заявленных в национальной образовательной инициативе «Наша новая школа».

3. Развитие инновационного характера профессионального образования как основы становления экономики знаний.

4. Развитие информационно-коммуникационных технологий в образовании.

5. Организационно-аналитическое сопровождение приоритетного национального проекта образование.

В рамках второго направления запланированы мероприятия по конкурсному отбору лучших учителей на получение денежного поощрения.

В Ивановской области с 2006 по 2009 годы, денежную поддержку в размере 100 тыс. рублей получили 244 учителя. С 2010 года размер денежного поощрения составляет 200 тыс. рублей. В конкурсе 2010 года принял участие 51 педагог из 19 муниципальных образований Ивановской области, 35 участников работают в образовательных учреждениях, расположенных в городской местности, 16 – в сельской.

Господдержка лучших учителей осуществляется за счёт средств федерального бюджета в объёме 200 млн. рублей. Всего по Российской Федерации определяется одна тысяча победителей. Средства распределяются по регионам с учётом числа обучающихся в образовательных учреждениях, расположенных в городской и сельской местностях. Размер субсидии для Ивановской области, как и в прошлом году, составляет 1,2 млн. рублей для поощрения шести педагогов.

Сетевым графиком утверждены следующие сроки основных этапов конкурса лучших учителей на получение денежного поощрения в 2011 году:

- объявление конкурса, формирование конкурсной документации, подача заявок – с 25 февраля по 15 апреля;

- проведение экспертизы представленных заявок – с 15 апреля по           30 апреля;

- подведение итогов конкурса, формирование списков учителей - победителей конкурса – с 4 мая по 13 мая;

- направление списков учителей – победителей конкурса в Минобрнауки России;

- утверждение списков учителей – победителей конкурса;

- выплата денежных поощрений учителям – победителям конкурса;

- вручение почётных грамот Минобрнауки России учителям – победителям конкурса.